Приложение N 2

к Регламенту взаимодействия

между структурными подразделениями

центрального аппарата ОАО "РЖД",

железными дорогами, функциональными

филиалами ОАО "РЖД" и ООО "Энергопромсбыт"

по вопросам технологического присоединения

энергопринимающих устройств

потребителей к объектам хозяйства

электроснабжения ОАО "РЖД"

ДОГОВОР N ________

технологического присоединения

к электрической сети

(типовая форма)

г. Москва "__"_____________ 200_ г.

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", далее именуемое "Исполнитель", в лице Общества с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт" в лице _______________________________, действующего на основании договора с ОАО "РЖД" от 14 сентября 2007 г. N 1010 и доверенности N ______ от ______________ с одной стороны, и _____________________________ (в дальнейшем - "Заказчик"), в лице ______________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель выполняет мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО "РЖД", характеризующихся следующими признаками:

установленная мощность: ______________________ кВА;

единовременная нагрузка: _____________________ кВА;

напряжение питания: __________________________ кВ;

категория надежности: ________________________;

а Заказчик выполняет мероприятия, предусмотренные техническими условиями (далее - Технические условия) и настоящим Договором, и оплачивает выполнение Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению указанных энергопринимающих устройств.

1.2. Мероприятия по технологическому присоединению подразделяются на два этапа.

Первый этап включает:

- подготовку и выдачу Технических условий Исполнителем;

- выполнение Заказчиком мероприятий, предусмотренных Техническими условиями;

- проверку Исполнителем выполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных Техническими условиями;

- составление акта о выполнении Технических условий;

- выполнение Исполнителем мероприятий, необходимых для присоединения энергопринимающих устройств Заказчика.

Второй этап включает:

- выполнение фактических действий по присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО "РЖД" и обеспечению работы этих устройств;

- составление акта о технологическом присоединении.

Исполнитель в течение 20 рабочих дней после выполнения каждого из указанных этапов составляет акт сдачи-приемки, подписывает его со своей стороны и направляет его Заказчику. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан подписать акт сдачи-приемки или представить мотивированный отказ от его подписания. В случае отсутствия в указанный срок мотивированного отказа со стороны Заказчика и неподписания акта сдачи-приемки последний считается согласованным Сторонами и является подтверждением надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по соответствующему этапу без подписи Заказчика.

1.3. Присоединение энергопринимающих устройств Заказчика ____________________ (указываются планируемые границы балансовой принадлежности) необходимо для электроснабжения ____________ (далее - Объект), расположенных по адресу: _________________________.

Заказчику принадлежит право _______________ (собственности либо аренды) на земельный участок с кадастровым номером __________________, на котором располагается Объект.

1.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Технические условия, определенные в Приложении N 1 к настоящему Договору, которые определяют технические мероприятия, необходимые для присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО "РЖД" и обеспечения работы этих устройств, а также сроки выполнения указанных мероприятий.

1.5. Объем работ, необходимый для присоединения энергопринимающих устройств Заказчика, подлежащий выполнению Исполнителем, определяется Техническими условиями.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. В течение срока действия Технических условий при надлежащем выполнении Заказчиком обязанностей, предусмотренных подпунктами 3.2 и 3.3 настоящего Договора, выполнить первый этап мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора.

В случае нарушения Заказчиком срока, определенного подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить срок выполнения Технических условий с учетом соответствующего срока просрочки Заказчика.

2.1.2. Не позднее 5-ти рабочих дней до даты очередного платежа, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Договора, направить Заказчику счет на оплату соответствующего платежа.

2.1.3. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выполнении мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, проверить выполнение указанных мероприятий и направить Заказчику акт о выполнении Технических условий либо предписание об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий.

2.1.4. В течение 15-ти рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, проверить выполнение указанных мероприятий и направить Заказчику акт о выполнении Технических условий либо новое предписание об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий.

2.1.5. В течение 20-ти рабочих дней после завершения первого этапа мероприятий по технологическому присоединению составить, подписать и направить Заказчику акт сдачи-приемки первого этапа мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора (в двух экземплярах).

2.1.6. В течение 20-ти рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о выполнении Технических условий осуществить фактические действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО "РЖД".

Фактические действия по вводу в работу энергопринимающих устройств осуществляются при условии полного внесения Заказчиком платы за технологическое присоединение, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора, выполнения Технических условий со стороны Исполнителя и Заказчика, получения от Заказчика нотариально заверенной копии разрешения уполномоченного органа государственного надзора на допуск энергопринимающего устройства Заказчика в эксплуатацию, а также заключения Заказчиком и представления им Исполнителю нотариально заверенных копий договоров энергоснабжения с энергоснабжающей организацией и договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с соответствующими сетевыми организациями.

2.1.7. В течение 10-ти рабочих дней с момента выполнения фактических действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети Исполнителя составить, подписать и направить Заказчику:

- Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Заказчика и Исполнителя в пяти экземплярах;

- Акт о технологическом присоединении (в двух экземплярах), подтверждающий наличие у Заказчика энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети Исполнителя;

- Акт сдачи-приемки выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора, подтверждающий полное выполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору.

2.1.8. В течение 10-ти рабочих дней после получения от Заказчика письменного запроса о порядке выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, направить Заказчику письменный ответ на такой запрос.

2.2. Исполнитель вправе:

Запрашивать и получать от Заказчика информацию о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, и иных обязанностей Заказчика; осматривать место выполнения указанных мероприятий, проверять качество и полноту выполнения этих мероприятий.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Перечислить на расчетный счет ООО "Энергопромсбыт" плату за технологическое присоединение в порядке и сроки, определенные подпунктами 3.2 и 3.3 настоящего Договора. Обязанности Заказчика по внесению платежей, предусмотренных указанными пунктами настоящего Договора, считаются исполненными в момент поступления соответственного платежа на расчетный счет ООО "Энергопромсбыт".

2.3.2. Выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями в течение срока их действия, и в течение 10-ти календарных дней после выполнения указанных мероприятий письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.3.3. В течение 30-ти календарных дней после получения от Исполнителя предписания об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, устранить указанные в предписании замечания и письменно сообщить об этом Исполнителю.

2.3.4. В течение 5-ти календарных дней с момента получения от Исполнителя акта о выполнении Технических условий направить Исполнителю копию разрешения уполномоченного органа государственного надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заказчика (при присоединении объектов, которые в момент подачи Заявки на присоединение находились на стадии строительства).

2.3.5. В течение 5-ти рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки первого этапа выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора, подписать указанный акт и предоставить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

2.3.6. В течение 10-ти календарных дней с момента получения от Исполнителя Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Заказчика и Исполнителя подписать и доставить Исполнителю два экземпляра указанного Акта либо мотивированный отказ от подписания указанного Акта.

2.3.7. В течение 10-ти календарных дней с момента получения от Исполнителя Акта о технологическом присоединении подписать указанный Акт и доставить один его экземпляр Исполнителю либо мотивированный отказ от подписания Акта.

2.3.8. В течение 5-ти рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора, подписать указанный Акт и доставить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта либо доставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

2.3.9. В течение 10-ти календарных дней после получения от Исполнителя запроса о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, доставить Исполнителю письменный ответ на такой запрос.

Допускать уполномоченных представителей Исполнителя к месту проведения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями.

2.3.10. В течение 5-ти рабочих дней после изменения учредительных документов, реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего Договора, письменно известить Исполнителя о таких изменениях.

2.4. Заказчик вправе:

Запрашивать и получать у Исполнителя письменные разъяснения порядка выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями.

3. Плата за технологическое присоединение

3.1. Плата за технологическое присоединение ориентировочно составляет для данной категории присоединения - _________ руб./кВА и в целом по настоящему Договору ориентировочно составляет ___________ руб., в том числе НДС (18%) - _____________ руб., и рассчитана в соответствии с Методическими указаниями по определению платы за технологическое присоединение (Приказ ФСТ России от 23 октября 2007 г. N 277-э/7).

Плата за технологическое присоединение в целом по настоящему Договору автоматически пересматривается с момента получения Сторонами решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов __________________________ (указывается наименование органа государственной исполнительной власти в области регулирования тарифов) об установлении платы за технологическое присоединение для Объекта и принимается Сторонами равной размеру, установленному _______________________________ (указывается наименование органа государственной исполнительной власти в области регулирования тарифов) со дня принятия решения об утверждении платы за технологическое присоединение.

3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет ООО "Энергопромсбыт", указанный в разделе 7 настоящего Договора, ___________ руб. (сумма прописью _______________ рублей), включая НДС (18%) - ____________ (сумма прописью ______________ рублей), в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения настоящего Договора. Денежные средства по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком на расчетный счет ООО "Энергопромсбыт" на основании договора Исполнителя с ООО "Энергопромсбыт" от 14 сентября 2007 г. N 1010.

3.3. Стороны производят взаиморасчеты (доплату или частичный возврат денежных средств) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня принятия решения ____________________________________ (указывается наименование органа государственной исполнительной власти в области регулирования тарифов) об утверждении платы за технологическое присоединение.

3.4. Обязательства Заказчика, определенные Техническими условиями (Приложение N 1 к настоящему Договору), выполняются за его счет.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение Исполнителем срока, определенного в подпунктах 2.1 и 3.3 настоящего Договора, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя уплаты пени за каждый день просрочки в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, уплаченной Заказчиком, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, уплаченной Заказчиком.

4.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных в подпунктах 3.2 и 3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе начислить и потребовать от Заказчика уплаты пени за каждый день просрочки в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате Заказчиком, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, уплаченной Заказчиком.

4.3. За нарушение иных обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае если Заказчик отказался от исполнения настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические расходы, понесенные Исполнителем, в связи с выполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при просрочке исполнения Заказчиком обязанностей по оплате, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 20 (двадцать) календарных дней. О расторжении Договора Исполнитель уведомляет Заказчика заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о расторжении Договора, за исключением случая исполнения Заказчиком в указанный срок обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором.

При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора со стороны Исполнителя в соответствии с настоящим пунктом Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные им по настоящему Договору, за исключением стоимости фактически понесенных Исполнителем расходов в связи с исполнением настоящего Договора и неустойки, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Договора.

При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора со стороны Исполнителя в соответствии с настоящим пунктом, в случае если стоимость фактически понесенных Исполнителем расходов в связи с исполнением настоящего Договора и неустойки, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Договора, больше фактически оплаченных по настоящему Договору Заказчиком средств, Заказчик в течение 30 рабочих дней оплачивает Исполнителю разницу между указанной стоимостью и фактически оплаченными по настоящему Договору Заказчиком средствами.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним (в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению путем устных и письменных переговоров, а при отсутствии согласия по спорному вопросу - в Арбитражном суде _______________ (указывается субъект федерации в соответствии с региональной принадлежностью).

6. Действие Договора и прочие условия

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами.

6.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Заказчик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.

6.4. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора, а также соглашений, заключенных во исполнение настоящего Договора, является конфиденциальной и подлежит разглашению третьим лицам лишь в том случае, если обязанность ее разглашения предусмотрена законом.

6.5. Стороны признают, что на их правоотношения, возникающие в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, распространяются правила, закрепленные Регламентом взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ОАО "РЖД", железными дорогами, функциональными филиалами ОАО "РЖД" по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок) потребителей к Объектам хозяйства энергоснабжения ОАО "РЖД" N _______________.

6.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты

| Наименование | ООО "Энергопромсбыт" | ООО "________" (реквизиты Заказчика) | ОАО "РЖД" |
| --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения | 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38, стр. 4 |  | 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 |
| Почтовый адрес | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 1 |  | 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 |
| ИНН | 7706284445 |  | 7708503727 |
| КПП | 770601001 |  | 997650001 |
| ОКПО | 13530521 |  | 00083262 |
| ОГРН | 1027706023597 |  | 1037739877295 |
| Банк | ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва |  | ОАО "Транскредитбанк" |
| Расчетный счет | N 40702810901800000087 |  | 40702810700104183001 |
| Корр. счет | 30101810200000000593 |  | 30101810600000000562 |
| БИК | 044525593 |  | 044525562 |
| Телефон/факс |  |  |  |

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:                                  от ЗАКАЗЧИКА:

_______________ /         /                      ________________ /       /

по доверенности

М.П.                                             М.П.

С Регламентом взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ОАО "РЖД", железными дорогами, функциональными филиалами ОАО "РЖД" по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок) потребителей к объектам хозяйства энергоснабжения ОАО "РЖД" N ______ от __________ Заказчик ознакомлен.

От Заказчика: ______________ /          /