Утверждена

Постановлением администрации

Одинцовского муниципального района

Московской области

от 14 августа 2006 г. N 2148

ФОРМА

ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Пообъектная расшифровка (форма П-3)

Наименование проекта _____________________________________________

Таблица 2

| N п/п | Работы по проекту |  |  |  | N п/п | Документальная часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы работ | % выпол- нения | Сроки этапа |  |  | Наименование документа | % выпол- нения | Сроки оформления |  |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жилые и нежилые здания: наименование объекта (например, жилой дом N __ (с указанием типа конструкции, серии, этажности), культурно-развлекательный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Фаза проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерная подготовка строительной площадки |  |  |  | 1 | Градостроительное обоснование |  |  |  |
| 2 | Проектирование |  |  |  | 2 | Проект планировки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Публичные слушания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Землеустроительное дело |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Договор аренды земельного участка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Разрешение на инженерную подготовку строительной площадки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Получение ТУ на подключение к инженерным сетям |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Техническое задание на проектирование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Распорядительный документ на проектирование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Проектная документация (ПД) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Согласование с надзорными службами и протокол Главархитектуры Московской области (в случае, если площадь менее 100 кв. м - согласование начальника УАиГ администрации Одинцовского муниципального района) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Распорядительные документы о разрешении выполнения работ подготовительного периода (вкл.: ограждение территории, перенос коммуникаций, вертикальную планировку территории) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Заключения государственной вневедомственной и экологической экспертиз |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Распорядительный документ об утверждении ПД |  |  |  |
| 1.2 | Строительная фаза* (см. "Снос и переселение") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |  | 1 | Разрешение на строительство |  |  |  |
|  | Размещение билборда (информационного стенда) о состоянии текущего и перспективного строительства (после утв. ПД и выхода на стройплощадку) |  |  |  | 2 | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |
|  | Освобождение строительной площадки от строений, не используемых в процессе строительства, очистка и планировка территории застройки |  |  |  | 3 | Ордер на производство земляных работ |  |  |  |
|  | Устройство временных ограждений и дорог и создание складского хозяйства для хранения строительных материалов и изделий, создание временного бытового городка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение строительными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временных источников подключения к сетям водопровода и энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенос существующих инженерных сетей, попадающих в зону застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация объекта технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение и исполнение функций представителя технического заказчика - заключение договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж внутренних и наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженерные коммуникации и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство, отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | *Снос и переселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение разъяснительной работы с гражданами - нанимателями и собственниками жилых помещений в домах, подлежащих освобождению и сносу, о порядке переселения |  |  |  | 1 | График переселения граждан и сноса жилых домов, зданий и сооружений иного назначения |  |  |  |
| 2 | Оказание помощи в переселении граждан из домов, подлежащих сносу |  |  |  |  | - предварительный расчет потребности общей жилой площади, необходимой для отселения жителей домов, попадающих под снос |  |  |  |
| 3 | Снос домов |  |  |  |  | - предварительное распределение жилой площади, предназначенной для отселения жителей сносимых домов |  |  |  |
| 4 | Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  | 2 | Постановления главы администрации о сносе жилых домов и зданий иного назначения, прекращении регистрации граждан по месту жительства и прекращении сделок с жилой площадью, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Прием-передача дома-новостройки, предназначенного для отселения граждан, в эксплуатацию (см. раздел "Эксплуатационная фаза") |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Прием-передача жилой площади в муниципальную собственность для переселения нанимателей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Договор мены (иной договор) с собственниками жилых помещений. Регистрация их в установленном порядке |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Постановление главы администрации о предоставлении жилой площади и заключении договоров социального найма с нанимателями жилых помещений в связи со сносом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Договоры найма с нанимателями с последующей регистрацией по месту жительства в установленном порядке |  |  |  |
| 1.3 | Эксплуатационная фаза (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная комиссия по вводу объекта в эксплуатацию |  |  |  | 1 | Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Постановление главы администрации об утверждении акта ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Инвентаризационное дело в БТИ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Акт о результатах реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Документы для оформления имущественных прав в регистрационной службе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Регистрация объекта недвижимости и оформление права собственности на объект |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Договоры на жизнеобеспечение объекта |  |  |  |
| 2 | Социальные объекты (наименование объекта: например, детский сад) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Фаза проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование |  |  |  | 1 | Градостроительное обоснование |  |  |  |
| 2 | Инженерная подготовка строительной площадки |  |  |  | 2 | Проект планировки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Публичные слушания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Землеустроительное дело |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Договор аренды земельного участка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Разрешение на инженерную подготовку строительной площадки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Получение ТУ на подключение к инженерным сетям |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Техническое задание на проектирование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Распорядительный документ на проектирование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Проектная документация (ПД) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Согласование с надзорными службами и протокол Главархитектуры Московской области (в случае, если площадь менее 100 кв. м - согласование начальника УАиГ администрации Одинцовского муниципального района) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Распорядительные документы о разрешении выполнения работ подготовительного периода (вкл.: ограждение территории, перенос коммуникаций, вертикальную планировку территории) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Заключение государственной вневедомственной и экологической экспертиз |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Распорядительный документ об утверждении ПД |  |  |  |
| 1.2 | Строительная фаза* (см. "Снос") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |  | 1 | Разрешение на строительство |  |  |  |
|  | Размещение билборда (информационного стенда) о состоянии текущего и перспективного строительства (после утверждения ПД и выхода на стройплощадку) |  |  |  | 2 | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |
|  | Освобождение строительной площадки от строений, не используемых в процессе строительства, очистка и планировка территории застройки |  |  |  | 3 | Ордер на производство земляных работ |  |  |  |
|  | Устройство временных ограждений и дорог и создание складского хозяйства для хранения строительных материалов и изделий, создание временного бытового городка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение строительными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временных источников подключения к сетям водопровода и энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенос существующих инженерных сетей, попадающих в зону застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация объекта технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение и исполнение функций представителя технического заказчика - заключение договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж внутренних и наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженерные коммуникации и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство, отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | *Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос зданий |  |  |  | 1 | Постановления главы администрации о сносе зданий |  |  |  |
| 2 | Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Эксплуатационная фаза (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная комиссия по вводу объекта в эксплуатацию |  |  |  | 1 | Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Постановление главы, администрации об утверждении акта ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Инвентаризационное дело в БТИ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Акт о результатах реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Документы для оформления имущественных прав в регистрационной службе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Регистрация объекта недвижимости и оформление права собственности на объект |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Договоры на жизнеобеспечение объекта |  |  |  |
| 3 | Инженерные сооружения (наименование объекта: например, ТП N __) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель руководителя администрации

С.Г. Камолов