Приложение 3

к Приказу

Департамента города Москвы

по конкурентной политике

от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9

(в ред. Приказов Тендерного комитета г. Москвы

от 30.11.2009 N 70-01-171/9,

от 01.03.2010 N 70-01-18/10,

от 26.07.2010 N 70-01-84/10)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____

НА _________________________________

г. Москва                                          "__" __________ 200__ г.

_____________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о __________ (уставом), утвержденным ____________________, в лице __________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________ (реквизиты свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ или паспортные данные для физического лица), именуемый в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы ___________________________________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, АУКЦИОНА), протокол N ______ от _____ г., принятия решения о размещении заказа у единственного подрядчика на основании п. _____________ ч. 2 ст. 55 Федерального закона N 94-ФЗ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта - _________________ (далее - Объект) в соответствии с Московскими городскими строительными нормами "Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (МГСН 8.01-00)", утвержденными постановлением Правительства Москвы от 11.07.2000 N 530 (далее - МГСН 8.01-00), и в соответствии с проектно-сметной документацией ____________, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, указанные в Графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется оплатить названные работы.

1.2. Проектно-сметная документация на Объект утверждена _________

1.3. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации городской инвестиционной программы в соответствии с титульным списком стройки, утвержденным в установленном порядке.

1.4. Государственный заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

- Статья 2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _____ руб., и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).

Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации ПО КУРСУ _____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ КУРС ____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.6. Цена настоящего Контракта может быть изменена на основании закона города Москвы, если без изменения цены Контракта выполнение работ невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ.

- Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки этапов выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта <*>.

Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 9 Федерального закона N 94-ФЗ.

3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, составляет __________

3.3. Датой начала работ по Контракту является дата подписания Акта приемки строительной площадки, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт приемки строительной площадки должен быть подписан не позднее _______ 200__ г.

3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее ______ 200__ г.

- Статья 4. Обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик обязуется:

4.1. Своевременно за свой счет заключить договоры с проектной организацией, Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора (далее - ИГАСН) и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением договоров со специализированными организациями на ведение надзора за строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

4.2.1. Проектно-сметную документацию в отношении Объекта со штампом "К производству работ" с необходимыми согласованиями.

Представление Государственным заказчиком ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

4.2.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Государственному заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора.

4.2.3. Разрешение ИГАСН на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта.

4.2.4. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ.

4.2.5. Геодезическую разбивку осей Объекта.

4.2.6. Перечень исполнительной документации, необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта.

4.2.7. Технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства.

4.2.8. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.

4.3. Не позднее чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.

4.4. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

4.5. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

4.6. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц.

4.7. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным МГСН 8.01-00.

4.8. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами.

4.9. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с городскими коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д.

4.10. Направлять Генеральному подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

4.11. В случае неуплаты Генеральным подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.12. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.13. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ проектно-сметной документации актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

- Статья 5. Обязанности Генерального подрядчика

Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с настоящим Контрактом Генеральный подрядчик обязуется:

5.1. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Государственному заказчику необходимые документы для оформления разрешения ИГАСН на производство строительно-монтажных работ.

5.2. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с организацией, уполномоченной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

5.3. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком производства работ, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и совместно с Государственным заказчиком предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии.

5.4. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- по всем видам деятельности, подлежащей лицензированию, осуществляемым по настоящему Контракту, наличие действующих лицензий в течение всего срока исполнения Контракта;

- в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта;

- представление Государственному заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет;

- установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.5. Принять по Акту приемки строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

5.6. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

5.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.8. Согласовать с Объединением административно-технических инспекций и Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора города Москвы порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

5.9. Известить Государственного заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Государственного заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

5.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.11. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного Департаментом земельных ресурсов города Москвы, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.

5.12. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией (в соответствии с МГСН 8.01-00).

5.13. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Государственным заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.14. Вывезти в течение ___________ со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.15. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней известить об этом Государственного заказчика.

5.16. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее чем за 30 дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию (до выпуска префектом административного округа правового акта на эксплуатацию Объекта).

5.17. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Государственного заказчика и эксплуатирующей организации.

5.18. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

5.19. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.

5.20. К проведению приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по жилому дому представить Государственному заказчику исполнительную документацию по прокладке наружных коммуникаций, а также подготовить совместно с Государственным заказчиком пакет документов для передачи коммуникаций в собственность города Москвы в соответствии с порядком, определенным Правительством города Москвы.

5.21. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

5.22. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

5.23. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

5.24. В течение 7 (семи) дней после подписания Контракта представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы необходимый пакет документов для подготовки проекта соответствующего распорядительного документа о предоставлении земельного участка и оформления договора краткосрочной аренды на период строительства Объекта.

5.25. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

5.26. Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке.

Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города.

5.27. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Государственному заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту.

5.28. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.30. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

5.31. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.32. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.

5.33. Все подрядные (субподрядные) организации обязаны иметь свидетельства СРО на работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.34. Представитель генподрядчика, назначаемый приказом по организации, а также ответственные лица от привлеченных субподрядных организаций обязаны постоянно находиться на объекте.

- Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества.

Контракты на поставку материалов, изделий и конструкций с поставщиками материалов, изделий и конструкций заключаются в порядке и на условиях, предусмотренных распоряжением Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы от 11.02.2005 N 7 "Об обеспечении своевременных расчетов за материалы, изделия и конструкции, поставляемые на объекты строительства по городскому заказу".

Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Государственным заказчиком совместно с Генеральным подрядчиком.

Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляют протокол разделения поставки материалов и оборудования и график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Сторонами в соответствии с указанными протоколом и графиком.

Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, передаваемых Государственным заказчиком, осуществляет Генеральный подрядчик.

Для обеспечения приемки оборудования и материалов, передаваемых Государственным заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Государственным заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генеральный подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Государственного заказчика.

После получения соответствующего уведомления Государственный заказчик при участии Генерального подрядчика составляет соответствующий акт.

Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Государственного заказчика.

Государственный заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Государственный заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку.)

(Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Государственным заказчиком.

Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляют график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Заказчиком в соответствии с указанным графиком.

Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, осуществляет Генеральный подрядчик.

Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Государственным заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генеральный подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Государственного заказчика.

После получения соответствующего уведомления Государственный заказчик при участии Генерального подрядчика составляет соответствующий акт.

Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Государственного заказчика.

Государственный заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Государственный заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку.)

(Вариант 3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту, и согласовывает его с Заказчиком.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с указанным графиком.)

- Статья 7. Порядок выполнения работ

7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ после подписания Государственным заказчиком Акта приемки строительной площадки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Контракта.

7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Государственный заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Генподрядчика.

Ежемесячно Государственный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Государственный заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Государственным заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным заказчиком.

7.5. Генеральный подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика, актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексной его апробации.

7.7. Оборудование, переданное Государственным заказчиком Генеральному подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Генерального подрядчика до истечения 2-недельного срока с момента выпуска итогового заключения ИГАСН.

7.8. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика. При этом Государственный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Государственный заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

7.9. В случае внесения Государственным заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, необходимую для начала выполнения работ, он обязан не позднее чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7.10. Государственный заказчик определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов своего уполномоченного представителя на строительство, который от имени Государственного заказчика совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Государственного заказчика помещением для работы.

7.11. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Государственным заказчиком.

7.12. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Государственный заказчик в 30-дневный срок:

- принимает решение о консервации Объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

- Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

8.1. Авансовый платеж по контракту составляет _______% от цены Контракта. Государственный заказчик осуществляет авансовый платеж в течение ___ банковских дней с момента включения сведений о настоящем Контракте в Единый реестр контрактов и торгов города Москвы (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 N 807 "Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры") на основании выставленного Генеральным подрядчиком счета.

8.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно по проценту технической готовности Объекта от твердой цены (если аванс предусмотрен - оставшейся части цены Контракта) в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N 01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11" в порядке, установленном ниже.

8.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Государственному заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

8.4. Государственный заказчик в течение ___ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

8.5. В случае если Государственный заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 8.3), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении ___ рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Государственным заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

8.6. Государственный заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и справки о стоимости выполненных работ и затрат в пределах твердой цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство объекта, в течение ___ банковских дней после подписания Государственным заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период.

8.7. Государственный заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта.

По результатам приемки Объекта Государственным заказчиком оформляется Акт приемки Государственным заказчиком законченного строительством Объекта от Генерального подрядчика.

8.8. Государственный заказчик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по акту обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив:

- выполнение индивидуальной и комплексной апробации инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, укомплектование Объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами.

8.9. Генеральный подрядчик совместно с Государственным заказчиком предъявляет приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации по перечням ИГАСН, включая исполнительную документацию на инженерные сети, и актом приемки (в четырех экземплярах) и совместно с Государственным заказчиком передает Объект эксплуатирующей организации (под фактическое заселение) в порядке, предусмотренном МГСН 8.01-00.

8.10. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Государственному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме N КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100.

Государственный заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение ___ рабочих дней с получения справки или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.

8.11. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по строительству Объекта и их результат производится Государственным заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

8.12. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

8.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.14. Государственный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту, в частности, предусмотренные пунктом 5.20 настоящего Контракта.

8.15. Подписанные Государственным заказчиком акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат не лишают его права представлять Генеральному подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченным контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

- Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- Статья 10. Гарантии качества

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет ________ с даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта недостатков Государственный заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации -независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Государственный заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

- Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ___ рублей, что составляет ___% от начальной максимальной цены Контракта в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).

11.2. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.

11.3. В случае продления срока строительства по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязуется пропорционально увеличить сумму обеспечения исполнения обязательств по Контракту, внеся соответствующие изменения в (БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).

В случае увеличения стоимости работ по Контракту Генеральный подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в (БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.

- Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.3. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

12.4. Генеральный подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

12.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

12.6. случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Календарным планом, Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

12.7. В случае нарушения своих обязательств по выполнению в объеме, предусмотренном Календарным планом, Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Генеральным подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

12.8. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день с момента направления Государственным заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ, оказанных услуг.

12.9. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Государственному заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

12.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.11. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Контрактом.

12.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Генеральный подрядчик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

- Статья 13. Охрана строительной площадки

13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией и итогового заключения ИГАСН на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.

- Статья 14. Страхование Объекта строительства

14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее _______ рублей.

14.2. Генеральный подрядчик передает Государственному заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.

14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

14.5. Страхование не освобождает Государственного заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- Статья 15. Порядок урегулирования споров

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

- Статья 16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

16.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

16.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем).

16.2.2. Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ___ (___) рабочих дней.

16.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

16.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

16.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

16.2.6. Наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2.7. _______________________________________________________________

16.2.8. _______________________________________________________________

16.3. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик.

16.4. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Государственного контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Подрядчиком несет Государственный заказчик.

16.5. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

16.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

16.8. В случае отказа расторгнуть государственный контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения больше 2 раз сроков выполнения работ более чем на 5 дней;

- наличия более 2 претензий по качеству работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий договора.

- Статья 17. Особые условия

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______

17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Государственным заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

17.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Государственного контракта.

- Статья 18. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Государственный заказчик:                    Подрядчик:

Адреса:                                      Адреса:

- юридический:                               - юридический:

- фактический:                               - фактический:

Телефон ________, факс _______               Телефон ________, факс _______

Электронный адрес:                           Электронный адрес:

Получатель: л/с ______________               Получатель: л/с ______________

ОГРН _______________                         ОГРН _______________

ИНН ________________                         ИНН ________________

КПП ________________                         КПП ________________

БИК ________________                         БИК ________________

р/с __________________________               р/с __________________________

М.П.                                         М.П.