Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.08.2010.

Примерный образец

График подготовки и проведения Дня рождения компании

| Месяц | Июнь |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | 11 - 13 | 14 - 17 | 18 - 21 | 22 - 25 | 26 - 30 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 | 8 - 12 |
| Дата мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Планирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определить задачи | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовить проект бюджета | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовить презентацию руководству |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составить план действий |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердить задачи, план, концепцию и бюджет у руководства |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составить задание провайдеру |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбрать список для тендера |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка провайдерами предложений |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Определить подарки и призы (что дарить, где приобретать) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбрать провайдеров |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Согласовать с юристами договоры с провайдерами |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Заключить договоры с провайдерами |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Купить подарки и призы |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Прописать и утвердить сценарий |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Выбрать и арендовать место проведения |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Разослать информационное письмо сотрудникам |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Подготовить и разослать приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Распределить задания с провайдером |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Провайдер осуществляет подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Контроль готовности провайдера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансфер участников |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Выбрать ведущего, артистов, тренеров, фотографов, операторов |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Проведение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всем напомнить о формате (проезде, дресс-коде и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Подготовка помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Завоз необходимого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Анализ результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |