Форма N 3

Федеральная служба                                               УТВЕРЖДЕНА

государственной статистики                                Приказом Росстата

от 2 июля 2008 г. N 152

Пробная перепись населения 2008 года

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕПИСНЫМ УЧАСТКОМ (ВАРИАНТ IV)

Субъект Российской Федерации ______________________________________________

Район _____________________________________________________________________

Населенный пункт __________________________________________________________

Район города ______________________________________________________________

Переписной участок N ______

Фамилия, имя, отчество заведующего переписным участком ____________________

Адрес и телефон переписного участка _______________________________________

___________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество  уполномоченного по вопросам  переписи  населения  в

районе, городе ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Адрес и телефон ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕПИСНЫМ УЧАСТКОМ

1. Функции заведующего переписным участком

Основными работами, выполняемыми заведующим переписным участком, являются:

1. Изучение всех инструктивных материалов.

2. Проведение предпереписной проверки списков домов в городских и сельских населенных пунктах, уточнение картографического материала.

3. Распределение переписной документации по инструкторским и счетным участкам.

4. Подбор и обучение инструкторов и переписчиков.

5. Организация проведения переписи населения на своем переписном участке и своевременное выполнение всех этапов работы:

- заполнение записных книжек инструкторов и переписчиков;

- расстановка инструкторов и переписчиков по участкам;

- обеспечение переписной документацией;

- организация работы переписчиков стационарных участков;

- проведение переписчиками предварительного обхода помещений;

- проведение отбора помещений для выборочной переписи;

- проведение опроса населения и заполнение переписных листов переписчиками;

- проведение контрольного обхода помещений и приемка материалов от переписчиков, от инструкторов;

- сдача материалов уполномоченному по вопросам переписи населения в районе, городе (далее по тексту - Уполномоченному).

6. Ежедневное руководство и осуществление контроля работы инструкторов, проверка качества заполнения переписных документов.

7. Принятие мер по обеспечению безопасности работы переписчиков, инструкторов и сохранности переписных документов.

8. Ежедневный отчет Уполномоченному, который руководит и контролирует работу заведующих переписными участками, о выполненном объеме работ каждым инструктором и переписчиком, возникающих трудностях и конфликтных ситуациях, представление необходимой оперативной информации.

9. Неразглашение конфиденциальной информации о населении, полученной в ходе проведения переписи населения.

10. Разъяснение населению целей и задач пробной переписи населения.

Заведующий переписным участком несет ответственность за своевременную и правильную организацию подготовительных работ к пробной переписи населения 2008 года на своем участке, полный охват переписью всех проживающих на территории участка, правильность проведения переписчиками опроса населения и сбора сведений, качество заполненного переписного материала и конфиденциальность полученной информации.

Для выполнения условий конфиденциальности заведующий переписным участком должен требовать от инструкторов и переписчиков хранить заполненные переписные листы в охраняемых помещениях инструкторских участков и постоянно напоминать им о запрете разглашения полученной информации.

2. Календарь

Заведующий переписным участком принят на работу на 73 дня.

Вот так распределено рабочее время заведующего переписным участком:

с 1 по 5 сентября 2008 г. - пройти обучение и ознакомиться с границами своего участка;

с 8 по 19 сентября 2008 г. - провести предпереписную проверку, уточнить картографический материал и подобрать инструкторов и переписчиков;

с 22 по 26 сентября 2008 г. - получить и распределить по инструкторским участкам переписные документы;

с 29 сентября по 3 октября 2008 г. - провести обучение и заполнить записные книжки инструкторов;

с 6 по 7 октября 2008 г. - провести проверку готовности к переписи;

с 8 по 14 октября 2008 г. - провести обучение переписчиков счетных и стационарных участков;

с 15 по 18 октября 2008 г. - организовать проведение предварительного обхода помещений;

19 октября 2008 г. - проконтролировать правильность проведения отбора инструкторами жилых помещений, в которых будут заполняться переписные листы формы До.

с 20 по 29 октября 2008 г. - организовать проведение переписи населения на своем участке и осуществлять постоянный контроль правильности проведения опроса населения переписчиками, за полнотой учета населения и проверку заполненных переписных документов. Консультировать население;

с 30 октября по 3 ноября 2008 г. - организовать приемку инструкторами переписного материала от переписчиков и проведение выборочного контрольного обхода помещений;

с 5 по 7 ноября 2008 г. - принять весь переписной материал от инструкторов по установленному для них графику;

с 10 по 12 ноября 2008 г. - сдать переписной материал Уполномоченному по вопросам переписи населения в районе, городе.

Заведующий переписным участком должен изучить Инструкцию о порядке проведения пробной переписи населения 2008 года и заполнения переписных документов (далее по тексту - Инструкция), записные книжки инструктора и переписчика, хорошо знать все обязанности инструктора, переписчика и уметь выполнять их функции.

3. Обучение (с 1 по 5 сентября)

В течение пяти дней (с 1 по 5 сентября) заведующий переписным участком проходит обучение. После завершения обучения и получения положительного результата по тестированию заведующий переписным участком получает у Уполномоченного удостоверение работника пробной переписи населения 2008 года, схематический план своего переписного участка, записную книжку заведующего переписным участком, схематические планы инструкторских и счетных участков, сельских населенных пунктов, входящих в состав переписного участка, заполненные формы Организационного плана проведения пробной переписи населения 2008 года: формы N 2-орг и N 3-орг, переписные документы, о чем сделана запись в таблице 3 записной книжки заведующего переписным участком.

4. До предварительного обхода (до 15 октября)

4.1. Проверка и распределение переписных документов

Получив от Уполномоченного переписные документы и средства материально-хозяйственного назначения, заведующий переписным участком должен убедится в наличии необходимого количества переписных форм: Обложка, П, Ко, До, В, Н, М, СПР и других переписных документов - записных книжек инструкторов переписчиков, портфелей, фонариков, свистков, головных уборов шарфов, канцелярских принадлежностей, калькуляторов.

Бланки удостоверений работника пробной переписи населения 2008 года для инструкторов и переписчиков заведующих переписным участком получает под расписку строго по ведомости, в которую после заключения договоров с инструкторами вносятся: номер удостоверения, фамилия, имя, отчество, должность работника, номер и серия паспорта работника.

Распределение переписных документов между инструкторскими участками производится исходя из следующего расчета:

число форм Обложка на переписные документы (Обложка) определяется как общая численность постоянного населения, подлежащая переписи в инструкторском участке (графа 7 формы N 2-орг), деленная на коэффициент 2,6 (среднее число проживающих в помещении).

Число форм П - численность населения, подлежащая переписи в инструкторском участке (графа 7 формы N 2-орг), деленная на 2,6.

Число форм Ко - 80% численности населения, подлежащее переписи в инструкторском участке (графа 7 формы N 2-орг).

Число форм До - 20% численности населения, подлежащее переписи в инструкторском участке (графа 7 формы N 2-орг).

Число форм В - 3% численности населения, подлежащее переписи в инструкторском участке (графа 7 формы N 2-орг), деленное на 8 (заполняемость бланка).

Число форм Н - по 1 экз. на каждый счетный участок и на каждый сельский населенный пункт.

Число форм М - численность населения, подлежащая переписи в инструкторском участке (графа 7 формы N 2-орг), деленная на 2,6.

Число форм СПР - 6% численности населения, подлежащей переписи в инструкторском участке (графа 7 формы N 2-орг).

Число сводных ведомостей по инструкторскому участку - по 4 экз. на каждый инструкторский участок.

Число карточек для респондентов - по 2 экз. каждому переписчику счетного и стационарного участка.

Число информационных листовок - в среднем по 30 экз. каждому переписчику в городских населенных пунктах и по 15 экз. - в сельских населенных пунктах.

Число записных книжек инструктора - по 1 экз. на каждый инструкторский участок.

Число записных книжек переписчика - по 1 экз. на каждый счетный участок, включая стационарный участок.

Число калькуляторов стационарных - по одному на инструкторский участок.

Число портфелей для переписчика - по одному на счетный участок.

Число ярлыков в портфели переписчика - по одному на счетный участок.

Число головных уборов - по 1 шт. каждому переписчику.

Число шарфов - по 1 шт. каждому переписчику.

Число фонариков - по 1 шт. каждому переписчику.

Число свистков - по 1 шт. каждому переписчику.

Заведующий переписным участком передает инструктору бланки удостоверений работника пробной переписи населения 2008 года под расписку строго по ведомости, в которую после заключения договоров с переписчиками вносятся: номер удостоверения, фамилия, имя, отчество, должность, номер и серия паспорта работника.

4.2 Предпереписная проверка списков (с 8 по 19 сентября)

Предпереписная проверка списков домов в городских и сельских населенных пунктах проводится заведующим переписным участком под руководством Уполномоченного для уточнения данных о числе домов, жилых помещений и численности населения, включенных в Организационный план проведения пробной переписи населения 2008 года в районе, городе.

При проведении проверок списков домов в городских и сельских населенных пунктах следует руководствоваться соответствующими инструкциями по составлению списков. С порядком составления списков заведующего переписным участком подробно знакомит Уполномоченный. Все возникающие при проверке вопросы нужно решать с Уполномоченным, а по окончании предпереписной проверки под его руководством внести изменения в формы оргплана и в картографический материал.

Проверку списков домов по городским и сельским населенным пунктам заведующий переписным участком должен провести, обходя или объезжая на местности территорию переписного участка, обращая при этом особое внимание на сложные участки границ между переписными участками, сверяя наличие домов и строений, указанных в формах N 2-орг, N 3-орг и на схематическом плане переписного участка, с фактически имеющимися на местности. Численность постоянно проживающего населения в каждом доме необходимо уточнить в организациях, указанных в графе 4 формы N 2-орг, и проставить ее в графе 8 данной формы.

При обходе территории переписного участка заведующий переписным участком составляет списки домов и улиц, на которых отсутствуют или пришли в негодность номерные знаки и аншлаги с названиями улиц. Эти списки затем передаются Уполномоченному для принятия мер по устранению недостатков в адресном хозяйстве.

Все выявленные изменения следует аккуратно внести в схематический план участка и в ранее составленные формы N 2-орг, зачеркивая в соответствующих строках и графах старые данные и вписывая уточненные. При этом зачеркивать надо так, чтобы можно было прочесть слова и цифры, написанные ранее. Внесение изменений производится следующим образом:

- если какой-либо дом был снесен (или население выехало), то зачеркивается вся строка по соответствующему дому, а в графе 8 записываются причины изменения;

- если был построен новый дом, то он записывается в конце формы после выяснения у организации, которой принадлежит дом, числа помещений и численности проживающих. В этом случае Уполномоченный принимает решение о включении этого дома в состав того или иного счетного участка или о создании дополнительного счетного участка, о чем делается соответствующая пометка;

- если был пропущен какой-либо населенный пункт, то его нужно записать в конце соответствующей формы, проставив по нему всю необходимую информацию;

- если населенный пункт был упразднен, но в нем остались жилые дома, вычеркивать из списка его не следует, т.к. во время проведения переписи населения переписчик обязан посетить эти дома и убедиться, что там никто не проживает.

Результаты проведенной предпереписной проверки (уточненное число домов, численность проживающих) сообщаются Уполномоченному для принятия решения о корректировке организационного плана, связанной с необходимостью создания дополнительных счетных участков, изменения состава счетных участков, ликвидации счетных участков и внесения уточнений в картографический материал.

Во время проведения предпереписной проверки списков заведующий переписным участком обязан предпринять необходимые меры, обеспечивающие нормальные условия труда и безопасность работы переписчиков и инструкторов:

- определить порядок взаимодействия с органами внутренних дел по оказанию помощи в проведении переписи в помещениях, где проживает социально неблагополучное население, местах скопления бездомных, уточнить с ними заранее подготовленные списки таких помещений во избежание несчастных случаев с работниками переписи; в сопровождении переписчиков в вечернее время;

- если на территории переписного участка имеются кооперативы для индивидуального жилищного строительства, садовые (дачные) товарищества или кооперативы, то обратиться к администрации или к председателям этих кооперативов с просьбой оказания содействия переписчикам в проведении переписи на их территории;

- обратиться в организации, учреждения, ведомства, имеющие жилой фонд, местные органы самоуправления о содействии прохода в подъезды с кодовыми замками, а также с просьбой разъяснить проживающим в домах о необходимости содержания собак на привязи во время прихода переписных работников.

После завершения предпереписной проверки с учетом уточнений, внесенных в формы оргплана, заведующий переписным участком должен еще раз проверить распределение переписных документов по инструкторским участкам и в случае необходимости скорректировать их количество.

До начала обучения инструкторов (до 29 сентября) заведующий переписным участком должен заполнить их записные книжки;

- адресную часть и таблицу 1 "Состав инструкторского участка" на основе формы N 2-орг по соответствующему инструкторскому участку;

- графу 3 таблицы 3 "Перечень документов и средств материально-хозяйственного назначения, полученных и сданных инструктором", подобрав переписную документацию для каждого инструкторского участка.

4.3. Подбор и обучение инструкторов и переписчиков

(до 14 октября)

Заведующий переписным участком участвует в подборе инструкторов и переписчиков, организует и проводит собеседование с поступающими на работу.

Собеседование с кандидатами надо организовать так, чтобы создать атмосферу доброжелательности и полного доверия. Это позволит определить все необходимые для работы характеристики (такие, как образованность человека, умение общаться с людьми и вести диалог, состояние здоровья, возможность выполнять работу по вечерам и в выходные дни). В результате собеседования заведующий переписным участком отбирает лучших кандидатов и сообщает Уполномоченному ориентировочное распределение их по категориям работников (инструкторы и переписчики).

До 14 октября заведующий переписным участком должен провести обучение инструкторов и переписчиков своего участка. Обучение проводится группами не более 25 человек, причем резервный переписной персонал обучается вместе с основным.

Изучение порядка проведения пробной переписи населения 2008 г. и заполнения переписных документов организуется использованием инструктивного материала. Одновременно с изучением обязательно проводятся практические занятия по ведению опроса населения, пробному заполнению переписных документов с последующим анализом ошибок и разъяснением всех возникающих трудностей, обязательным тестированием усвоенного материала. Особое внимание при обучении следует обратить на обеспечение конфиденциальности полученных сведений в ходе пробной переписи населения 2008 г. Кроме того, среди изучаемых вопросов должны быть и вопросы по обеспечению личной безопасности работников переписи.

Лица, не усвоившие изучаемый материал, не должны допускаться к работе по переписи населения и подлежат замене.

После обучения заведующий переписным участком закрепляет за инструкторами участки их работы, распределяет переписчиков между инструкторскими участками, вносит в форму N 2-орг фамилии, имена и отчества инструкторов и заполняет таблицы 1 и 2 своей записной книжки.

До начала предварительного обхода заведующий переписным участком обеспечивает инструкторов заполненными записными книжками, схематическим планом инструкторского участка, другими переписными документами, указанными в таблице 3 записной книжки инструктора.

Затем заведующий переписным участком знакомит инструкторов с границами инструкторских участков, обходя или объезжая их на местности. Уточняя границы, следует обратить внимание инструкторов на отнесение к тому или иному инструкторскому участку:

- строений, расположенных вне кварталов (массивов), обособленных зданий;

- нежилых помещений, где может проживать население (строительные вагончики и др.);

- мелких поселений;

- отдельно стоящих домов, которые являются частью населенных пунктов.

5. Организация стационарных участков и дежурство в помещении

переписного участка (с 15 октября по 3 ноября)

В помещениях, где размещаются переписные и инструкторские участки, необходимо обеспечить возможность переписи тех граждан, которые по каким-либо причинам не смогли или не захотели встретиться с переписчиком по месту своего постоянного проживания.

На время с 15 октября по 3 ноября (т.е. с начала проведения предварительного обхода и до окончания контрольного обхода) заведующий переписным участком должен организовать в каждом помещении инструкторского участка работу стационарного участка с 8 часов до 21 часа, чтобы граждане могли пройти перепись населения по дороге на работу (учебу), или с работы (учебы) или в другое удобное для них время.

На стационарном участке работает переписчик стационарного участка. Дежурство на стационарном участке должно быть организовано так, чтобы обеспечить максимально возможное время для обращения населения и обязательное присутствие инструктора или переписчика стационарного участка. Например, часы работы переписчика стационарного участка можно разбить на утреннее и вечернее дежурство, а в дневное время обязательное присутствие инструктора.

Заведующий переписным участком ежедневно:

- получает от Уполномоченного и инструкторов своих инструкторских участков переписные документы, заполненные на стационарных участках и не разобранные инструкторами на своих счетных участках, проверяют полноту и правильность их заполнения:

- проводит разбор этих документов по адресам, указанным в форме П, на 2 группы:

группа 1 - переписные документы на помещения, находящиеся в пределах территории этого переписного участка, эти документы передаются инструктору соответствующего участка;

группа 2 - переписные документы на помещения, находящиеся за пределами территории этого переписного участка, эти документы передаются Уполномоченному;

- контролирует проведение инструкторами разбора документов, заполненных на стационарных участках, и передачу их переписчикам соответствующих счетных участков.

6. Предварительный обход (с 15 по 18 октября)

С 15 по 18 октября заведующий переписным участком должен обеспечить проведение предварительного обхода всех жилых и нежилых помещений, входящих в его переписной участок. В первый день обхода следует проконтролировать своевременность выхода переписчиков на обход. При получении информации от инструктора о невыходе на работу кого-либо из переписчиков или самого инструктора заведующий переписным участком оперативно проводит их замену, вызвав на работу переписных работников из резерва.

В последующие дни во всех инструкторских участках надо проверять качество заполнения записных книжек переписчиков, инструкторов, проводить разбор допущенных ошибок и доводить до переписных работников.

Заведующий переписным участком ежедневно контролирует ход проведения работы, на конец дня собирает от инструкторов информацию и заполняет на соответствующую дату таблицу 4 "Информация о проведении предварительного обхода помещений" (сведения вносятся нарастающим итогом), проводит анализ собранной информации, обеспечивает равномерность выполнения работы на инструкторских участках.

По окончании предварительного обхода заведующий переписным участком должен проверить полноту обхода жилых помещений по инструкторским участкам, сравнив число жилых и нежилых строений, число жилых помещений и численность проживающих, полученных в результате проведения предварительного обхода помещений с данными, включенными в формы оргплана, выяснить все расхождения и внести необходимые дополнения и исправления в записные книжки переписчика и инструктора.

7. Отбор жилых помещений для выборочной переписи

(19 октября)

19 октября инструкторы проводят отбор жилых помещений для выборочной переписи, в которых будут заполняться переписные листы формы До. Заведующий переписным участком должен проконтролировать правильность проведения отбора:

- принять участие в отборе помещений в инструкторских участках;

- проверить правильность заполнения таблицы 5 записной книжки инструктора "Результаты отбора жилых помещений, в которых будут заполняться переписные листы формы До";

- разобрать ошибки, допущенные всеми инструкторами;

- передать информацию о результатах отбора Уполномоченному.

8. Перепись населения (с 20 по 29 октября)

8.1. Первый день (20 октября)

Перед началом переписи, до выхода переписчиков на участки, заведующий переписным участком должен выяснить, все ли переписчики счетных и стационарных участков, инструкторы вышли на работу. Если кто-то из них не вышел на работу, надо выяснить причину и при необходимости оперативно произвести замену работника - вызвать и отправить на участок переписчика из резерва, ознакомив его с границами участка.

В течение первого дня переписи заведующий переписным участком посещает все инструкторские участки, проверяет правильность заполнения переписных листов переписчиками, а в конце дня проводит с ними совещание, на котором разбирает все допущенные ошибки для исключения их в последующие дни.

Если невозможно вызвать на совещание всех инструкторов и переписчиков, в конце первого дня проводится совещание инструкторов ближайших участков, во второй день переписи - остальных.

Типичные ошибки, обнаруженные при заполнении переписных листов, должны быть доведены до всех переписных работников переписного участка.

8.2. В течение переписи (с 20 по 29 октября)

Во время переписи населения в каждом инструкторском участке заведующий переписным участком должен:

- организовать проверку правильности ведения опроса населения каждым переписчиком и заполнения переписных вопросников и других документов;

- организовать повседневный контроль работы инструкторов и переписчиков;

- принимать меры, обеспечивающие четкое выполнение каждым инструктором и переписчиком их обязанностей;

- ежедневно на конец рабочего дня (нарастающим итогом, т.е. в конце первого дня - только за первый день, в конце второго дня - суммарно и за первый, и за второй день, в конце третьего - суммарно за три дня и т.д.) по сообщениям от инструкторов заполнять таблицу 5 "Информация о проведении переписи населения" записной книжки заведующего переписным участком и передавать эту информацию Уполномоченному;

- сопоставить и проанализировать по каждому инструкторскому участку число строений, жилых помещений и численность населения, записанного в формы Ко и До, с данными по предварительному обходу; при наличии отклонений выяснить причины.

9. Контрольный обход (с 30 октября по 3 ноября)

С 30 октября по 3 ноября заведующий переписным участком должен проконтролировать проведение инструкторами выборочного контрольного обхода помещений.

Заведующий переписным участком должен принять участие в отборе помещений в инструкторских участках, в первые дни обхода выборочно посетить жилые помещения с инструкторами, разобрать допущенные ими ошибки и довести их до сведения остальных инструкторов.

Итоги проведения контрольного обхода по инструкторским участками заведующий переписным участком заносит в таблицу 6 "Результаты контрольного обхода" своей записной книжки.

10. Прием и сдача материалов переписи

(с 30 октября по 12 ноября)

С 30 октября по 3 ноября заведующий переписным участком должен организовать приемку материалов инструкторами от переписчиков, а до 7 ноября включительно принять все материалы переписи у инструкторов, назначив дату сдачи материала каждому инструктору.

При этом нужно:

- по каждому счетному участку подсчитать и сверить с итоговыми данными записных книжек переписчиков число заполненных переписных документов (форм Обложка, П, Ко, До, В, М);

- проверить подсчет итогов в таблице 3 "Результаты контрольного обхода" записных книжек переписчиков, правильность их переноса в "Сводную ведомость по инструкторскому участку";

- сопоставить данные о числе домов, жилых помещений и численности населения, записанные в записных книжках переписчиков и сводных ведомостях по инструкторским участкам, с данными оргплана и в случае расхождений между этими данными произвести проверку по каждому счетному участку или населенному пункту. Тщательно проверить правильность написания в сводных ведомостях названия каждого населенного пункта;

- выборочно проверить правильность и полноту заполнения переписных листов и других документов;

- проверить правильность укладки переписных листов, сопроводительных бланков (форм Н) и прочих документов в портфелях переписчиков;

- проверить у каждого инструктора полноту заполнения всей его записной книжки;

- после приемки материалов от всех инструкторов заполнить таблицу 3 записной книжки заведующего переписным участком.

Принять от инструктора:

- портфели переписчиков с заполненными переписными документами и вложенными в карман удостоверениями переписчиков, записными книжками, схематическими планами счетных участков или сельских населенных пунктов;

- по счету неиспользованные и испорченные переписные листы и другие документы, выданные ему в переписном участке в соответствии с записями таблицы 3 записной книжки инструктора;

- удостоверение инструктора, схематический план инструкторского участка;

- сводную ведомость по инструкторскому участку;

- средства материально-хозяйственного назначения.

После окончания приемки материалов от инструкторов заведующий переписным участком составляет Сводную ведомость по переписному участку, подготавливает материалы для сдачи Уполномоченному в соответствии с перечнем, указанным в таблице 3 записной книжки заведующего переписным участком.

В конце записной книжки в разделе "Замечания и предложения заведующего переписным участком" заведующий переписным участком указывает положительные и отрицательные стороны условий работы на переписном участке; замечания об организации переписи в районе, городе; конкретные затруднения, возникшие при отборе жилых помещений для выборочной переписи, заполнении ответов на вопросы программы переписи; были ли затруднения у переписчиков при проставлении меток и написании цифр в переписных документах и их исправлениях; какие имелись неясности в инструкциях по заполнению переписных документов. Здесь же можно изложить свои предложения об улучшении организации проведения переписи и ее программы.

В установленный Уполномоченным день (до 12 ноября включительно) заведующий переписным участком сдает Уполномоченному:

- все материалы переписи, принятые от инструкторов;

- удостоверение заведующего переписным участком, свою записную книжку, схематический план переписного участка, заполненные формы оргплана;

- неиспользованные и испорченные переписные формы;

- сводную ведомость по переписному участку;

- прочую переписную документацию и средства материально-хозяйственного назначения.

Таблица 1

СПИСОК ИНСТРУКТОРОВ ПЕРЕПИСНОГО УЧАСТКА

| N инструк- торского участка | Фамилия, имя, отчество (если произошла замена, то ука- зать причину замены) | Время работы (дата начала и окон- чания работы) | Воз- раст (лет) | Образо- вание | Место работы или учебы, занимаемая должность, для безра- ботных - зарегистри- рован ли в службе занятости, занимаемая должность по последнему месту работы | Участие |  | Домаш- ний адрес и те- лефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в пере- писях и обследо- ваниях населения | в выбо- рах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 2

СПИСОК

ИНСТРУКТОРОВ И ПЕРЕПИСЧИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЗЕРВЕ

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Домашний адрес и телефон | В случае вызова указать |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в качестве кого был вызван | N инструкторского и счетного участков | время работы (дата начала и окончания работы) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ И СДАННЫХ ЗАВЕДУЮЩИМ

ПЕРЕПИСНОГО УЧАСТКА

| N п/п | Перечень документов | Получено, штук | Сдано инструкторами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | запол- ненные | испор- ченные | неисполь- зованные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Форма Обложка |  |  |  |  |  |
| 2. | Форма П |  |  |  |  |  |
| 3. | Форма Ко |  |  |  |  |  |
| 4. | Форма До |  |  |  |  |  |
| 5. | Форма В |  |  |  |  |  |
| 6. | Форма М |  |  |  |  |  |
| 7. | Форма Н |  |  |  |  |  |
| 8. | Форма СПР Справка |  |  |  |  |  |
| 9. | Инструкция о порядке проведения пробной переписи населения 2008 года и заполнения переписных документов |  |  |  |  |  |
| 10. | Форма N 10. Карточка для респондентов |  |  |  |  |  |
| 11. | Форма N 1. Записная книжка переписчика |  |  |  |  |  |
| 12. | Форма N 2. Записная книжка инструктора |  |  |  |  |  |
| 13. | Форма N 3. Записная книжка заведующего переписным участком |  | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Форма N 9о. Информационная листовка (к лицам, которых трудно застать дома) |  |  |  |  |  |
| 15. | Удостоверение работника пробной переписи населения 2008 года |  |  |  |  |  |
| 16. | Схематический план счетного участка |  |  |  |  |  |
| 17. | Схематический план инструкторского участка |  |  |  |  |  |
| 18. | Схематический план переписного участка |  | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Схематические планы сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 20. | Форма N 5. Сводная ведомость по инструкторскому участку |  |  |  |  |  |
| 21. | Форма N 6. Сводная ведомость по переписному участку |  | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Форма N 8. Сводка итогов переписи населения |  |  |  |  |  |
| 23. | Форма N 2-орг. Состав инструктор- ского и счетных участков в город- ских и сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |
| 24. | Форма N 3-орг. Состав переписного участка в городских и сельских населенных пунктах |  | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Портфели (папки) |  |  |  |  |  |
| 26. | Фонарики |  | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Свистки |  | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Канцелярские принадлежности |  | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Бейсболки и шарфы |  | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Форма N 11. Ярлык в портфель переписчика |  |  |  |  |  |
| 31. | Калькулятор стационарный |  |  |  |  |  |

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБХОДА ПОМЕЩЕНИЙ

| N инструк- торского участка | Всего жилых помещений <*> | В них численность проживающих | Помещения, в которых обход закончился (на конец дня нарастающим итогом) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 октября |  | 16 октября |  |
|  |  |  | число помещений | число лиц | число помещений | число лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Данные переносятся в графу 2 из графы 6, в графу 3 - из графы 8 формы N 2-орг районного оргплана.

| N инструк- торского участка | Всего жилых помещений | В них численность проживающих | Помещения, в которых обход закончился (на конец дня нарастающим итогом) |  |  |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17 октября |  | 18 октября |  |  |
|  |  |  | число помещений | число лиц | число помещений | число лиц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| в % | Х | Х |  |  |  |  |  |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

| Дата | Помещения, в которых перепись проведена (на конец дня нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инструкторский участок N |  |  |  |  | Инструкторский участок N |  |  |  |  | Инструкторский участок N |  |  |  |  |
|  | число поме- щений | в них число лиц, за- писанных в фф. Ко и До | в % к числу лиц, записанных по предва- рительному обходу | число запи- санных в ф. В | число запи- санных в ф. М | число поме- щений | в них число лиц, за- писанных в фф. Ко и До | в % к числу лиц, записанных по предва- рительному обходу | число запи- санных в ф. В | число запи- санных в ф. М | число поме- щений | в них число лиц, за- писанных в фф. Ко и До | в % к числу лиц, записанных по предва- рительному обходу | число запи- санных в ф. В | число запи- санных в ф. М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по предвари- тельному обходу <*> |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 20 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В этой строке по графам "число помещений" и "в них число записанных в фф. Ко и До" данные по каждому инструкторскому участку записываются из граф 6 и 7 на 4 октября таблицы 4 по соответствующей строке номера инструкторского участка.

| Дата | Помещения, в которых перепись проведена (на конец дня нарастающим итогом) |  |  |  |  | Итого по переписному участку |  |  |  |  | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инструкторский участок N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число поме- щений | в них число лиц, за- писанных в фф. Ко и До | в % к числу лиц, записанных по предва- рительному обходу | число запи- санных в ф. В | число запи- санных в ф. М | число поме- щений | в них число лиц, за- писанных в фф. Ко и До | в % к числу лиц, записанных по предва- рительному обходу | число запи- санных в ф. В | число запи- санных в ф. М |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по предвари- тельному обходу <*> |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
| 20 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО ОБХОДА

| N инструк- торского участка | Дата проведения контрольного обхода | Всего помещений в инструк- торском участке | Число помещений, попавших в контрольный обход | Данные по помещениям, в которых обнаружены пропущенные и ошибочно записанные лица |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число помещений | число лиц, дополнительно записанных |  | число лиц, ошибочно записанных |  | число дополни- тельно состав- ленных форм М |
|  |  |  |  |  | в фф. Ко и До | в ф. В | в фф. Ко и До | в ф. В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замечания и предложения заведующего переписным участком

Опишите, пожалуйста, положительные и отрицательные стороны условий работы на переписном участке, укажите конкретные затруднения, возникшие во время организации и проведения переписи населения, отбора жилых помещений для выборочной переписи, заполнении ответов на вопросы программы переписи, замечания и предложения к комплекту канцелярских принадлежностей, использованных Вами. Отметьте, какие имелись неясности в указаниях по заполнению переписных документов. Изложите свои предложения об улучшении организации переписи, ее программы и проведения.

| N п/п | Наименование | Оценка качества, балл |  |  |  |  | Необходимо дополнительно, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | да | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ручка шариковая |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ручка гелевая |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Карандаш чернографитовый |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Карандаш цветной |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Книга учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Папка-конверт на кнопке |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Дырокол |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Степлер |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Набор маркеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Калькулятор стационарный |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ножницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Удостоверение (удобность в заполнении и использовании) |  |  |  |  |  |  |  |