Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Научное исследование по выработке критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиями безопасности дорожного движения".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│    и выходных документов по теме    │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Разработка новой системы форми-│Август - │15000,0            │

│            │рования оценки технического сос- │декабрь    ├─────────────┤

│            │тояния АТС, учитывающую полную      │2006 г.    │32%                    │

│            │информацию по технической                │                  │                          │

│            │эксплуатации автомобилей                  │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.       │- Разработка нормативной правовой│Январь - │12000,0            │

│            │базы оценки технического состоя- │декабрь    ├─────────────┤

│            │ния;                                                          │2007 г.    │26%                    │

│            │- разработка комплекса норматив- │                  │                          │

│            │ных документов по организации и    │                  │                          │

│            │функционированию системы оценки    │                  │                          │

│            │технического состояния АТС              │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Разработка критериев техничес- │Январь      │20000,0            │

│            │кого состояния транспортных            │2009 г. -├─────────────┤

│            │средств, допускаемых к эксплуа-    │декабрь    │42%                    │

│            │тации по условиям безопасности      │2012 г.    │                          │

│            │дорожного движения;                            │                  │                          │

│            │- разработка оценочных индикато- │                  │                          │

│            │ров эффективности мероприятий по │                  │                          │

│            │совершенствованию критериев            │                  │                          │

│            │технического состояния транспор- │                  │                          │

│            │тных средств, допускаемых к            │                  │                          │

│            │эксплуатации по условиям безопа- │                  │                          │

│            │сности дорожного движения, и          │                  │                          │

│            │методических рекомендаций по их    │                  │                          │

│            │мониторингу                                            │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 47000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН