Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Проведение научных исследований влияния различных конструкций ограждений на тяжесть последствий ДТП".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│    и выходных документов по теме    │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Сбор и анализ статистических      │Август      │2000                  │

│            │данных о влиянии существующих        │2006 г. -├─────────────┤

│            │конструкций ограждений на тя-        │декабрь    │7,4%                  │

│            │жесть последствий ДТП, связанных │2006 г.    │                         │

│            │с наездом автомобилей на ограж-    │                  │                          │

│            │дения;                                                      │                  │                          │

│            │- разработка основных принципов    │                  │                          │

│            │определения требований к                  │                  │                          │

│            │удерживающей способности дорожных│                  │                          │

│            │ограждений                                              │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Анализ и тенденции изменения      │Август      │500                    │

│            │основных показателей, характери- │2006 г. -├─────────────┤

│            │зующих состояние безопасности        │декабрь    │1,85%                │

│            │дорожного движения в России и за │2006 г.    │                          │

│            │рубежом                                                    │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Разработка компьютерных прог-    │Январь      │2000                  │

│            │рамм оценки взаимодействия авто- │2007 г. -├─────────────┤

│            │мобиля: с боковыми барьерными        │июнь          │7,4%                  │

│            │ограждениями (включая концевые      │2007 г.    │                          │

│            │участки), с боковыми парапетными │                  │                          │

│            │ограждениями, с фронтальными          │                  │                          │

│            │ограждениями                                          │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│4.        │- Разработка новых конструкций      │Июль          │2500                  │

│            │боковых и фронтальных ограждений │2007 г. -├─────────────┤

│            │с малой вероятностью высокой          │декабрь    │9,25%                │

│            │тяжести последствий ДТП и их          │2007 г.    │                          │

│            │сертификация                                          │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│5.        │- Опытное внедрение новых ограж- │Январь      │20000                │

│            │дений (с низкими последствиями      │2009 г. -├─────────────┤

│            │наезда) при строительстве и ре-    │декабрь    │74,1%                │

│            │монте федеральных автомобильных    │2012 г.    │                          │

│            │дорог, проектные работы (включая │                  │                          │

│            │сопровождение)                                      │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 27000 тыс. руб.,

в том числе 2006 г. - 2500 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН