Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Исследование проблем влияния различных конструкций искусственных неровностей на аварийность и техническое состояние транспортных средств".

┌──────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов и    │      Срок:      │ Расчетная│

│этапов│        выходных документов по теме      │    начало - │      цена,    │

│работы│                                                                    │ окончание │ руб. <*> │

│            │                                                                    │                      ├──────────┤

│            │                                                                    │                      │в % к цене│

│            │                                                                    │                      │ контракта│

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│    1      │                                  2                                │          3          │          4        │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│1.        │- Изучение отечественного и зару- │Август - 1 │200000        │

│            │бежного опыта по применению искус-│декабря        ├──────────┤

│            │ственных неровностей;                          │2006 г.        │2,3%            │

│            │- проведение исследований по оцен-│                      │                    │

│            │ке влияния различных конструкций    │                      │                    │

│            │искусственных неровностей на            │                      │                    │

│            │техническое состояние                          │                      │                    │

│            │автотранспортных средств, режимы    │                      │                    │

│            │и безопасность движения                      │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│2.        │- Разработка усовершенствованного │Август - 1 │4300000      │

│            │программного обеспечения по учету │декабря        ├──────────┤

│            │дорожно-транспортных происшествий │2006 г.        │50,6%          │

│            │на федеральных автомобильных            │                      │                    │

│            │дорогах;                                                    │                      │                    │

│            │- разработка информационно-анали- │                      │                    │

│            │тического блока, позволяющего          │                      │                    │

│            │создавать пользователю различные    │                      │                    │

│            │схемы аналитических запросов. Для │                      │                    │

│            │10 Упрдоров, указанных Заказчиком,│                      │                    │

│            │формируется база данных ДТП за        │                      │                    │

│            │2003 - 2005 гг., производится ввод│                      │                    │

│            │исходной информации по объектам      │                      │                    │

│            │дорожной обстановки                              │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│3.        │- Адаптация метода компьютерной      │Август - 1 │2500000      │

│            │имитации транспортных потоков к      │декабря        ├──────────┤

│            │оценке уровня аварийности и целе- │2006 г.        │29,4%          │

│            │вых показателей заданной сети          │                      │                    │

│            │дорог;                                                        │                      │                    │

│            │- разработка методики и програм-    │                      │                    │

│            │много обеспечения для оценки и        │                      │                    │

│            │расчета на характерных участках      │                      │                    │

│            │(прежде всего в узких местах и        │                      │                    │

│            │местах устройства искусственных      │                      │                    │

│            │неровностей) и в среднем по сети    │                      │                    │

│            │дорог показателей пропускной спо- │                      │                    │

│            │собности, скоростей движения,          │                      │                    │

│            │уровней загрузки и степени опас-    │                      │                    │

│            │ности;                                                        │                      │                    │

│            │- разработка установочного модуля │                      │                    │

│            │компьютерной программы для прове- │                      │                    │

│            │дения имитационных экспериментов с│                      │                    │

│            │математическими моделями транспор-│                      │                    │

│            │тных потоков для оценки целевых      │                      │                    │

│            │показателей заданной сети дорог из│                      │                    │

│            │АБДД "Дорога";                                        │                      │                    │

│            │- выполнение расчетов с использо- │                      │                    │

│            │ванием методов имитационного моде-│                      │                    │

│            │лирования с оценкой пропускной        │                      │                    │

│            │способности, скоростей движения и │                      │                    │

│            │степени опасности на конкретном      │                      │                    │

│            │участке дороги. Представление          │                      │                    │

│            │результатов расчетов в виде              │                      │                    │

│            │массива данных                                        │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│4.        │- Формирование дистрибутивного        │Январь - 1 │500000        │

│            │диска с программным обеспечением    │декабря        ├──────────┤

│            │по учету ДТП на федеральных авто- │2007 г.        │5,9%            │

│            │мобильных дорогах. Подготовка инс-│                      │                    │

│            │трукции по установке и эксплуата- │                      │                    │

│            │ции программного комплекса, рас-    │                      │                    │

│            │сылка материалов в Упрдоры                │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│5.        │- Опытная реализация разработанных│Январь - 1 │500000        │

│            │методов компьютерной имитации          │декабря        ├──────────┤

│            │транспортных потоков на определяе-│2007 г.        │5,9%            │

│            │мых заказчиком конкретных участках│                      │                    │

│            │и подсетях дорог из АБДД "Дорога" │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│6.        │- Разработка предложений по              │Январь - 1 │500000        │

│            │внесению изменений и дополнений в │декабря        ├──────────┤

│            │нормативные правовые и нормативно-│2007 г.       │5,9%            │

│            │технические документы                          │                      │                    │

└──────┴──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

Всего: 8500000 руб.,

в том числе 2006 г. - 7000000 руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                          ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

_______________ А.М.ЧАБУНИН

"__" ___________ 2006 г.