Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│    и выходных документов по теме    │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Анализ влияния дорожных условий│Август      │1500                  │

│            │и современных средств оборудова- │2006 г. -├─────────────┤

│            │ния на показатели аварийности с    │декабрь    │20,0%                │

│            │разработкой основных направлений │2006 г.    │                          │

│            │деятельности по обеспечению бе-    │                  │                          │

│            │зопасности    дорожного движения      │                  │                          │

│            │на железнодорожных переездах          │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Предложения по комплексному        │Январь      │2000                  │

│            │оборудованию железнодорожных          │2007 г. -├─────────────┤

│            │переездов современными техничес- │декабрь    │26,7%                │

│            │кими средствами и совершенство-    │2007 г.    │                          │

│            │ванию дорожных условий для повы- │                  │                          │

│            │шения безопасности дорожного          │                  │                          │

│            │движения                                                  │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Предложения по внесению уточ-    │Январь      │3000                  │

│            │ненных требований к условиям при-│2009 г. -├─────────────┤

│            │менения современных средств обо- │декабрь    │40,0%                │

│            │рудования, методам оценки безо-    │2011 г.    │                          │

│            │пасности движения, пропускной        │                  │                          │

│            │способности и эффективности ме-    │                  │                          │

│            │роприятий по комплексному обору- │                  │                          │

│            │дованию железнодорожных переездов│                  │                          │

│            │в нормативно-технические                  │                  │                          │

│            │документы                                                │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│4.        │- Техническое и научное сопровож-│Январь      │1000                  │

│            │дение реализации мероприятий по    │2012 г. -├─────────────┤

│            │применению современных средств      │декабрь    │13,3%                │

│            │оборудования железнодорожных          │2012 г.    │                          │

│            │переездов и совершенствованию        │                  │                          │

│            │дорожных условий для повышения      │                  │                          │

│            │безопасности дорожного движения    │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 7500 тыс. руб.,

в том числе 2006 г. - 1500 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН