Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения".

┌──────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов и    │      Срок:      │ Расчетная│

│этапов│        выходных документов по теме      │    начало - │цена, тыс.│

│работы│                                                                    │ окончание │ руб. <*> │

│            │                                                                    │                      ├──────────┤

│            │                                                                    │                      │в % к цене│

│            │                                                                    │                      │ контракта│

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│1.        │- Анализ зарубежной и отечест-        │Август -      │2000,0        │

│            │венной практики использования          │декабрь        ├──────────┤

│            │методов и механизмов регулирова-    │2006 г.        │10%              │

│            │вания рынка транспортных услуг и    │                      │                    │

│            │оценка их эффективности с позиций │                      │                    │

│            │обеспечения безопасности                    │                      │                    │

│            │перевозок;                                                │                      │                    │

│            │- разработка предложений по раз-    │                      │                    │

│            │витию и совершенствованию методов │                      │                    │

│            │и механизмов регулирования рынка    │                      │                    │

│            │пассажирских и грузовых транспор- │                      │                    │

│            │тных услуг на федеральном и              │                      │                    │

│            │региональном уровнях управления      │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│2.        │- Исследование и оценка влияния      │Январь -      │4000,0        │

│            │рыночных отношений на разработку    │декабрь        ├──────────┤

│            │и реализацию новых форм и методов │2007 г.        │20%              │

│            │повышения безопасности дорожного    │                      │                    │

│            │движения;                                                  │                      │                    │

│            │- оценка результативности и              │                      │                    │

│            │эффективности применения различных│                      │                    │

│            │методов и механизмов регионального│                      │                    │

│            │регулирования рынков пассажирских │                      │                    │

│            │автотранспортных услуг с учетом      │                      │                    │

│            │особенностей и уровня социально-    │                      │                    │

│            │экономического развития отдельных │                      │                    │

│            │регионов                                                    │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│3.        │- Разработка системы моделей            │Январь -      │4000,0        │

│            │государственного регулирования        │декабрь        ├──────────┤

│            │рынка транспортных услуг с учетом │2008 г.        │20%              │

│            │требований безопасности дорожного │                      │                    │

│            │движения;                                                  │                      │                    │

│            │- разработка системы моделей ре-    │                      │                    │

│            │гулирования региональных рынков      │                      │                    │

│            │пассажирских автотранспортных          │                      │                    │

│            │услуг с учетом требований                  │                      │                    │

│            │безопасности дорожного движения;    │                      │                    │

│            │- разработка предложений по              │                      │                    │

│            │совершенствованию нормативно-          │                      │                    │

│            │правового обеспечения методов          │                      │                    │

│            │и средств регулирования рынка          │                      │                    │

│            │транспортных услуг с учетом              │                      │                    │

│            │требований безопасности дорожного │                      │                    │

│            │движения                                                    │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│4.        │- Исследование и оценка влияния      │Январь          │10000,0      │

│            │рыночных отношений на развитие        │2009 г. -    ├──────────┤

│            │дорожно-транспортной                            │декабрь        │50%              │

│            │инфраструктуры;                                      │2012 г.        │                    │

│            │- исследование влияния факторов      │                      │                    │

│            │активной и пассивной безопасности │                      │                    │

│            │дорожного движения по определению │                      │                    │

│            │механизмов рыночной экономики,        │                      │                    │

│            │определению структуры парка              │                      │                    │

│            │автомобилей и оптимального рынка    │                      │                    │

│            │транспортных услуг;                              │                      │                    │

│            │- оценка влияния информативности    │                      │                    │

│            │автомобиля на развитие рыночных      │                      │                    │

│            │отношений на автомобильном                │                      │                    │

│            │транспорте;                                              │                      │                    │

│            │- оценка влияния рыночных                  │                      │                    │

│            │отношений на распределение                │                      │                    │

│            │подвижного состава по формам            │                      │                    │

│            │собственности и субъектам рынка      │                      │                    │

│            │транспортных услуг;                              │                      │                    │

│            │- исследование и оценка влияния      │                      │                    │

│            │рыночных отношений на разработку    │                      │                    │

│            │и внедрение новых форм и методов    │                      │                    │

│            │подготовки водителей, динамику        │                      │                    │

│            │рынка подготовки водителей;              │                      │                    │

│            │- разработка системы моделей ре-    │                      │                    │

│            │гулирования региональных рынков      │                      │                    │

│            │грузовых автотранспортных услуг      │                      │                    │

│            │с учетом требований безопасности    │                      │                    │

│            │дорожного движения;                              │                      │                    │

│            │- оценка результативности и              │                      │                    │

│            │эффективности применения различных│                      │                    │

│            │методов и механизмов регионального│                      │                    │

│            │регулирования рынков грузовых          │                      │                    │

│            │автотранспортных услуг с учетом      │                      │                    │

│            │особенностей и уровня социально-    │                      │                    │

│            │экономического развития                      │                      │                    │

│            │отдельных регионов;                              │                      │                    │

│            │- разработка предложений по              │                      │                    │

│            │совершенствованию регионального      │                      │                    │

│            │регулирования рынков пассажирских │                      │                    │

│            │транспортных услуг с учетом              │                      │                    │

│            │особенностей и уровня социально-    │                      │                    │

│            │экономического развития                      │                      │                    │

│            │отдельных регионов;                              │                      │                    │

│            │- разработка предложений по              │                      │                    │

│            │совершенствованию регионального      │                      │                    │

│            │регулирования рынков грузовых          │                      │                    │

│            │транспортных услуг с учетом              │                      │                    │

│            │особенностей и уровня социально-    │                      │                    │

│            │экономического развития отдельных │                      │                    │

│            │регионов (на уровне субъектов РФ    │                      │                    │

│            │и местном уровне управления)            │                      │                    │

└──────┴──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

Всего: 20000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН