Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Научное обоснование методов проверки соответствия транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, в том числе при внесении изменения в конструкцию на стадии эксплуатации".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│    и выходных документов по теме    │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Формулировка проблемной                │Август - │4000,0              │

│            │ситуации;                                                │декабрь    ├─────────────┤

│            │- анализ подходов к применению      │2006 г.    │29%                    │

│            │различных технических регламентов│                  │                          │

│            │и форм подтверждения соответст-    │                  │                          │

│            │вия;                                                          │                  │                          │

│            │- анализ возможности использова- │                  │                          │

│            │ния национальных стандартов и        │                  │                          │

│            │ранее разработанных государст-      │                  │                          │

│            │венных и отраслевых стандартов      │                  │                          │

│            │на методы исследований для при-    │                  │                          │

│            │менения ТР;                                            │                  │                          │

│            │- разработка требований к методам│                  │                          │

│            │оценки соответствия требованиям    │                  │                          │

│            │ТР, обеспечивающих в полной мере │                  │                          │

│            │объективную оценку риска при          │                  │                          │

│            │эксплуатации АТС;                                │                  │                          │

│            │- формулировка общих методических│                  │                          │

│            │подходов к оценке соответствия      │                  │                          │

│            │при внесении изменений в конст-    │                  │                          │

│            │рукцию автотранспортных средств    │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Разработка критериев отбора        │Январь - │8000,0              │

│            │методов проверки соответствия        │декабрь    ├─────────────┤

│            │АТС требованиям безопасности при │2007 г.    │58%                    │

│            │производстве, эксплуатации и          │                  │                          │

│            │внесении изменении в конструкцию;│                  │                          │

│            │- порядок контроля за использо-    │                  │                          │

│            │ванием методов проверки                    │                  │                          │

│            │соответствия;                                        │                  │                          │

│            │- разработка методики расчета        │                  │                          │

│            │допустимых изменений на стадии      │                  │                          │

│            │эксплуатации конструктивных            │                  │                          │

│            │параметров АТС по критериям            │                  │                          │

│            │безопасности                                          │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Разработка требований к методам│Январь - │2000,0              │

│            │проверки соответствия при внесе- │декабрь    ├─────────────┤

│            │нии изменений в конструкцию;          │2008 г.    │13%                    │

│            │- разработка оценочных индикато- │                  │                          │

│            │ров эффективности мероприятий по │                  │                          │

│            │совершенствованию методов про-      │                  │                          │

│            │верки соответствия транспортных    │                  │                          │

│            │средств требованиям безопасности │                  │                          │

│            │дорожного движения, в том числе    │                  │                          │

│            │при внесении изменения в конст-    │                  │                          │

│            │рукцию на стадии эксплуатации и    │                  │                          │

│            │методических рекомендаций по их    │                  │                          │

│            │мониторингу                                            │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 14000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН