Приложение N 2

к Контракту N ______

от "__" _________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Исследование и научное обоснование необходимости оборудования транспортных средств устройствами ограничения скорости грузовых автомобилей и автобусов".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│    и выходных документов по теме    │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Анализ социальных, экономичес- │Август - │1000,0              │

│            │ких и правовых аспектов повышения│декабрь    ├─────────────┤

│            │активной безопасности АТС, выра- │2006 г.    │50%                    │

│            │ботку критериев введения и обос- │                  │                          │

│            │нования сроков применения требо- │                  │                          │

│            │ваний по активной безопасности      │                  │                          │

│            │АТС;                                                          │                  │                          │

│            │- создание нормативных докумен-    │                  │                          │

│            │тов, устанавливающих требования к│                  │                          │

│            │оснащению АТС устройствами огра- │                  │                          │

│            │ничения скорости                                  │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Создание нормативных докумен-    │Январь - │1000,0              │

│            │тов, устанавливающих требования к│декабрь    ├─────────────┤

│            │порядку контроля за соблюдением    │2007 г.    │50%                    │

│            │требования по оснащению АТС уст- │                  │                          │

│            │ройствами ограничения скорости,    │                  │                          │

│            │процедуры контроля, права, обя-    │                  │                          │

│            │занности и ответственность конт- │                  │                          │

│            │ролирующих органов, эксплуати-      │                  │                          │

│            │рующих организаций и водителей;    │                  │                          │

│            │- разработка оценочных индикато- │                  │                          │

│            │ров эффективности мероприятий по │                  │                          │

│            │оборудованию устройствами ограни-│                  │                          │

│            │чения скорости грузовых автомоби-│                  │                          │

│            │лей и автобусов и методических      │                  │                          │

│            │рекомендаций по их мониторингу      │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 2000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН