Приложение N 2

к Контракту N ___

от "__" _________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│                                                                  │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Анализ состояния вопроса в          │Август - │10000,0            │

│            │странах с передовой автомобилиза-│декабрь    ├─────────────┤

│            │цией и смежных отраслей опера-      │2006 г.    │30,3%                │

│            │торской деятельности в номиналь- │                  │                          │

│            │ных и экстремальных условиях, в    │                  │                          │

│            │первую очередь, в гражданской        │                  │                          │

│            │авиации и морском флоте;                  │                  │                          │

│            │- разработка концепции методоло- │                  │                         │

│            │гии процесса тренинга водителей    │                  │                          │

│            │транспортных средств с учетом        │                  │                          │

│            │результатов профессиональной          │                  │                          │

│            │деятельности и напряженности          │                  │                          │

│            │учебно-тренировочного процесса;    │                  │                          │

│            │- разработка перечня и тактико-    │                  │                          │

│            │технических требований к                  │                  │                          │

│            │средствам теоретического и             │                  │                          │

│            │практического тренинга водителей │                  │                          │

│            │транспортных средств, в том числе│                  │                          │

│            │простейших электронных систем,      │                  │                          │

│            │тренажерных средств обучения,        │                  │                          │

│            │оборудования автодромов и учебных│                  │                          │

│            │автомобилей;                                          │                  │                          │

│            │- разработка методики обучения      │                  │                          │

│            │водительских кадров и оценочной    │                  │                          │

│            │процедуры формирования устойчивых│                  │                          │

│            │навыков процесса управления авто-│                  │                          │

│            │мобилем с учетом непрерывности      │                  │                          │

│            │(перерывов) в тренировочных            │                  │                          │

│            │занятиях и профессиональной            │                  │                          │

│            │деятельности на этапах:                    │                  │                          │

│            │- проведения тренажерной                  │                  │                          │

│            │подготовки обучаемого на спе-        │                  │                          │

│            │циализированном автотренажере;      │                  │                          │

│            │- проведения автодромной подго-    │                  │                          │

│            │товки с имитацией критических        │                  │                          │

│            │ситуаций                                                  │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Разработка методов повышения      │Январь - │8000,0              │

│            │мотивации процесса тренинга            │декабрь    ├─────────────┤

│            │водителей путем формирования          │2007 г.    │24,2%                │

│            │соревновательной процедуры между │                  │                          │

│            │обучаемыми;                                            │                  │                          │

│            │- разработка перечня возможных      │                  │                          │

│            │критических ситуаций и отказов      │                  │                          │

│            │автомобиля, влияющих на безопас- │                  │                          │

│            │ность дорожного движения и              │                  │                          │

│            │адекватных методов их имитации;    │                  │                          │

│            │- разработка методики обучения      │                  │                          │

│            │водительских кадров и оценочной    │                  │                          │

│            │процедуры формирования устойчивых│                  │                          │

│            │навыков процесса управления            │                  │                          │

│            │автомобилем с учетом непрерыв-      │                  │                          │

│            │ности (перерывов) в тренировочных│                  │                          │

│            │занятиях и профессиональной            │                  │                          │

│            │деятельности на этапах:                    │                  │                          │

│            │ - изучения Правил дорожного          │                  │                          │

│            │движения и контроль за их                │                  │                          │

│            │соблюдением в конкретных                  │                  │                          │

│            │дорожно-транспортных ситуациях;    │                  │                          │

│            │ - проведения тренажерной                │                  │                          │

│            │подготовки обучаемого с                    │                  │                          │

│            │имитацией критических дорожно-      │                  │                          │

│            │транспортных ситуаций и отказов    │                  │                          │

│            │оборудования автомобиля,                  │                  │                          │

│            │влияющих на безопасность                  │                  │                          │

│            │дорожного движения;                            │                  │                          │

│            │ - проведения автодромной                │                  │                          │

│            │подготовки с имитацией                      │                  │                          │

│            │критических ситуаций и отказов;    │                  │                          │

│            │ - обучения водителя в реальных    │                  │                          │

│            │дорожных условиях с соблюдением    │                  │                          │

│            │принципов "от простого к сложно- │                  │                          │

│            │му" и контролем уровня                      │                  │                          │

│            │напряженности обучаемого                  │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Исследование уровня применения │Январь - │5000,0              │

│            │современных компьютерных систем    │декабрь    ├─────────────┤

│            │и технических средств,                      │2008 г.    │15,2%                │

│            │используемых при подготовке и        │                  │                          │

│            │переподготовке водительских            │                  │                          │

│           │кадров, а также операторов              │                  │                          │

│            │смежных транспортных отраслей;      │                  │                          │

│            │- разработка и изготовление            │                  │                          │

│            │(на уровне опытных образцов)          │                  │                          │

│            │средств автоматической оценки        │                  │                          │

│            │уровня напряженности учебно-          │                  │                          │

│            │тренировочного процесса с учетом │                  │                          │

│            │динамики психофизиологических        │                  │                          │

│            │параметров обучаемых;                        │                  │                          │

│            │- разработка методологии аппара- │                  │                          │

│            │турного контроля и оценки                │                  │                          │

│            │психофизиологических качеств         │                  │                          │

│            │водителя                                                  │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│4.        │- Разработка комплекса норматив- │Январь      │10000,0            │

│            │но-правовой, организационно-тех- │2009 г. -├─────────────┤

│            │нической и методической докумен- │декабрь    │30,3%                │

│            │тации (проекты), обеспечивающей    │2012 г.    │                          │

│            │реализацию организационно-право- │                  │                          │

│            │вых аспектов внедрения методоло- │                  │                          │

│            │гии профессионального тренинга в │                  │                          │

│            │систему подготовки и повышения      │                  │                          │

│            │профессионального мастерства          │                  │                          │

│            │водителей транспортных средств      │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 33000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН