Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" _________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Исследование и разработка проблемы обязательного применения специальных удерживающих устройств при перевозках детей и животных".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│    и выходных документов по теме    │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Анализ социальных, экономичес- │Август - │1000,0              │

│            │ких и правовых аспектов повышения│декабрь    ├─────────────┤

│            │пассивной безопасности АТС;            │2006 г.    │50%                    │

│            │- анализ зарубежного опыта приме-│                  │                          │

│            │нения удерживающих устройств,        │                  │                          │

│            │выработку критериев введения и      │                  │                          │

│            │обоснования сроков применения        │                  │                          │

│            │требований по пассивной безопас- │                  │                          │

│            │ности АТС                                                │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Разработка антропометрических    │Январь - │1000,0              │

│            │критериев для выбора удерживающих│декабрь    ├─────────────┤

│            │устройств;                                              │2007 г.    │50%                    │

│            │- создание нормативных докумен-    │                  │                          │

│            │тов, устанавливающих требования    │                  │                          │

│            │к оснащению АТС специальными          │                  │                          │

│            │удерживающими устройствами,            │                  │                          │

│            │порядок контроля за соблюдением    │                  │                          │

│            │этого требования, процедуры кон- │                  │                          │

│            │троля, права, обязанности и от-    │                  │                          │

│            │ветственность контролирующих          │                  │                          │

│            │органов, эксплуатирующих органи- │                  │                          │

│            │заций и водителей;                              │                  │                          │

│            │- разработка оценочных индикато- │                  │                          │

│            │ров эффективности мероприятий по │                  │                          │

│            │обязательному применению спе-        │                  │                          │

│            │циальных удерживающих устройств    │                  │                          │

│            │при перевозках детей и животных    │                  │                          │

│            │и методических рекомендаций по      │                  │                          │

│            │их мониторингу                                      │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 2000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН