Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Проведение исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность".

┌──────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐

│    N     │    Наименование основных этапов и    │      Срок:      │ Расчетная│

│этапов│        выходных документов по теме      │    начало - │цена, тыс.│

│работы│                                                                    │ окончание │ руб. <*> │

│            │                                                                    │                      ├──────────┤

│            │                                                                    │                      │в % к цене│

│            │                                                                    │                      │ контракта│

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│1.        │- Проведение анализа исследований │Август          │3500            │

│            │влияния эксплуатационных харак-      │2006 г. -    ├──────────┤

│            │теристик современных средств            │декабрь        │19,4%          │

│            │обустройства на аварийность;            │2006 г.        │                    │

│            │- определение основных направлений│                      │                    │

│            │деятельности по повышению безопас-│                      │                    │

│            │ности дорожного движения на              │                      │                    │

│            │автомобильных дорогах федерального│                      │                    │

│            │значения при помощи применения        │                      │                    │

│            │современных средств обустройства    │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│2.        │- Подготовка предложений по про-    │Январь          │1500            │

│            │ведению основных мероприятий для    │2007 г. -    ├──────────┤

│            │снижения уровня аварийности на        │декабрь        │8,3%            │

│            │автомобильных дорогах федерального│2007 г.        │                    │

│            │значения с помощью современных        │                      │                    │

│            │средств обустройства                            │                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│3.        │- Разработка предложений по вне-    │Январь          │1000            │

│            │сению уточненных требований к          │2008 г. -    ├──────────┤

│            │эксплуатационным характеристикам    │декабрь        │5,6%            │

│            │современных средств обустройства    │2008 г.        │                    │

│            │и уровню зимнего содержания              │                      │                    │

│            │автомобильных дорог и улиц, до-      │                      │                    │

│            │пустимых по условиям обеспечения    │                      │                    │

│            │безопасности дорожного движения,    │                      │                    │

│            │в нормативно-технические документы│                      │                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│4.        │- Техническое и научное сопровож- │Январь          │12000          │

│            │дение реализации мероприятий по      │2009 г. -    ├──────────┤

│            │применению современных средств        │декабрь        │66,7%          │

│            │обустройства                                            │2012 г.        │                    │

└──────┴──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

Всего: 18000 тыс. руб.,

в том числе 2006 г. - 3500 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН