Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" __________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│                                                                  │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Анализ содержания и структуры    │Август - │4000,0              │

│            │нормативно-правовых документов,    │декабрь    ├─────────────┤

│            │действующих в сфере безопасности │2006 г.    │16%                    │

│            │перевозок, и практики их право-    │                  │                          │

│            │применения (выявление противоре- │                  │                          │

│            │чий, оценка обоснованности, зна- │                  │                          │

│           │чимости и практической выполнимо-│                  │                          │

│            │сти, оценка полноты и эффективно-│                  │                          │

│            │сти нормативно-правового                  │                  │                          │

│            │регулирования);                                    │                  │                          │

│            │- разработка предложений по раз- │                  │                          │

│            │витию нормативной правовой базы, │                  │                          │

│            │регламентирующей выполнение            │                  │                          │

│            │владельцами транспортных средств │                  │                          │

│            │профилактических мероприятий,        │                  │                          │

│            │направленных на повышение                │                  │                          │

│            │безопасности дорожного движения    │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Исследование практики и осо-      │Январь - │6500,0              │

│            │бенностей реализации требований    │декабрь    ├─────────────┤

│            │безопасности различными субъек-    │2007 г.    │26%                    │

│            │тами рынка транспортных услуг,      │                  │                          │

│            │степень охвата нормативным              │                  │                          │

│            │правовым регулированием;                  │                  │                          │

│            │- анализ зарубежного опыта право-│                  │                          │

│            │вой регламентации в сфере обес-    │                  │                          │

│            │печения безопасности перевозок      │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Разработка предложений в проект│Январь - │4000,0             │

│            │Федерального закона "О безопас-    │декабрь    ├─────────────┤

│            │ности дорожного движения"                │2008 г.    │18%                    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│4.        │- Исследование влияния отдельных │Январь      │10000,0            │

│            │норм и положений Федерального        │2009 г. -├─────────────┤

│            │закона "О безопасности дорожного │декабрь    │40%                    │

│            │движения" на изменение показате- │2012 г.    │                          │

│            │лей аварийности в РФ;                        │                  │                          │

│            │- разработка предложений по вне- │                  │                          │

│            │сению изменений в иные норма-        │                  │                          │

│            │тивно-правовые документы, свя-      │                  │                          │

│            │занные с реализацией Федерального│                  │                          │

│            │закона "О безопасности дорожного │                  │                          │

│            │движения", определяющих развитие │                  │                          │

│            │рыночных отношений на АТ;                │                  │                          │

│            │- разработка предложений по            │                  │                          │

│            │уточнению региональных и феде-      │                  │                          │

│            │ральных мероприятия по выполнению│                  │                          │

│            │Федерального закона "О                      │                  │                          │

│            │безопасности дорожного движения    │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 24500,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН