Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" _________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Научная разработка критериев профессионального отбора водителей автотранспортных средств для перевозок пассажиров, опасных и крупногабаритных грузов".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│                                                                  │начало - │       цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Разработка концепции проведе-    │Август - │2000,0              │

│            │ния профессионального отбора          │декабрь    ├─────────────┤

│            │водителей путем формирования          │2006 г.    │40%                    │

│            │оценки надежности деятельности      │                  │                          │

│            │водителя и ее количественной          │                  │                          │

│            │меры, зависящей от результатов      │                  │                          │

│            │профессиональной деятельности и    │                  │                          │

│            │ее психофизиологической "цены";    │                  │                          │

│            │- научное обоснование методологии│                  │                          │

│            │экспресс-анализа показателей          │                  │                          │

│            │надежности водителей в режиме        │                  │                          │

│            │реального времени и решение прак-│                  │                          │

│            │тических вопросов ее реализации    │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Разработка и изготовление            │Январь - │2000,0              │

│            │макетного образца прибора,              │декабрь    ├─────────────┤

│            │позволяющего количественно              │2007 г.    │40%                    │

│            │оценить надежность водителя при    │                  │                          │

│            │управлении автомобилем                      │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Экспериментальная отработка        │Январь - │1000,0              │

│            │методологии оценки надежности        │декабрь    ├─────────────┤

│            │водителя в условиях тренажерной    │2008 г.    │20%                    │

│            │подготовки и при управлении            │                  │                          │

│            │автомобилем в условиях реального │                  │                          │

│            │дорожного движения;                            │                  │                          │

│            │- определение пороговых значений │                  │                          │

│            │динамики надежности водителя как │                  │                          │

│            │условия его допуска к профессио- │                  │                          │

│            │нальной деятельности и распреде- │                  │                          │

│            │ления по транспортным средствам в│                  │                          │

│            │зависимости от вида их социальной│                  │                          │

│            │опасности для окружающих;                │                  │                          │

│            │- опытное внедрение разработан-    │                  │                          │

│            │ных технологий в практику профес-│                  │                          │

│            │сионального отбора водителей и их│                  │                          │

│            │распределения по видам перевозок │                  │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 5000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН