Приложение N 2

к Административному регламенту

исполнения государственной функции по осуществлению

контроля и координации за деятельностью государственных

бюджетных учреждений Московской области, находящихся

в ведомственном подчинении Министерства социальной

защиты населения Московской области

Приложение 2.13.4.2

"Утверждаю"

Начальник контрольно-ревизионного управления

Министерства социальной защиты населения

Московской области (руководитель подразделения)

П.П. Петров

"___" __________ 200_ года

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД С 10.01.200_ по 01.02.200_

Руководитель ревизионной группы

консультант С.С. Сидорова

┌───┬───────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬──────────┐

│N  │Проверяемые вопросы            │Срок       │Исполнитель   │Отметка о │

│п/п│                               │исполнения │              │выполнении│

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│1  │Представление руководителю     │10.01      │С.С. Сидорова,│          │

│   │учреждения, задачи и сроки     │           │члены комиссии│          │

│   │проведения ревизии             │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│2  │Ознакомление со структурой     │10.01      │С.С. Сидорова,│          │

│   │учреждения и источниками       │           │члены комиссии│          │

│   │финансирования                 │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│3  │Выполнение основных показателей│14.01      │П.П. Кузьмина │          │

│   │деятельности учреждения        │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│4  │Организация                    │11.01      │П.П. Кузьмина │          │

│   │финансово-хозяйственной        │           │              │          │

│   │деятельности                   │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│5  │Ревизия кассовых и банковских  │14.01-18.01│И.А. Смирнова │          │

│   │операций                       │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│6  │Планирование потребности       │15.01      │К.А. Рюхина   │          │

│   │денежных средств               │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│7  │Ревизия расходов по заработной │29.01-30.01│П.П. Кузьмина │          │

│   │плате                          │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│8  │Другие расходы                 │18.01      │К.А. Рюхина   │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│9  │Бухгалтерский учет и отчетность│21.01-30.01│К.А. Рюхина   │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│10 │Выполнение предложений по актам│11.01      │С.С. Сидорова │          │

│   │предыдущих ревизий             │           │              │          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│12 │Оформление акта по результатам │31.01      │С.С. Сидорова,│          │

│   │ревизии                        │           │члены комиссии│          │

├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤

│13 │Доклад и подписание акта       │01.02      │С.С. Сидорова │          │

│   │ревизии                        │           │              │          │

└───┴───────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┘

Примечания:

1. Соответствующие разделы акта и предложения по устранению недостатков оформляются лицами, ответственными за их проверку, на магнитных и бумажных носителях. Бумажный носитель подписывается проверяющим, главным бухгалтером учреждения и соответствующими должностными лицами учреждения.

2. В случае необходимости руководитель ревизионной группы на месте принимает решение о проверке других вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, не указанных в плане-задании.

Руководитель ревизионной группы                           С.С. Сидорова

"___" __________ 200_ г.