Приложение 2

к Приказу Роснедвижимости

от 21.02.2008 N П/0049

Ячейки таблицы, заштрихованные в черный цвет в официальном тексте документа, в электронной версии отмечены знаком "+".

| Примерный план-график мероприятий по переходу на технологию централизованного ведения кадастрового учета земельных участков в организациях второй очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Ответствен- ные | Результат | Срок окончания мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь | де- кабрь | ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь | де- кабрь |
| 1. | Создание инфраструк- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение помещением соответст- вующей площади ФГУ "ЗКП" по субъекту Российской Федерации | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП" | Оформление прав на помещение. Ремонт помещения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание необходимых технических условий для ведения и эксплуата- ции АС ГКН | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП" | Разработка ТЗ, проек- тирование, монтаж и пуско- наладка инженерных сетей (силовая электрика, ОКС, ЛВС, СГПТ, СКУД, кондициони- рование и пр.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Переход ФГУ "ЗКП" на типовую структуру ФГУ "ЗКП" по субъекту Российской Федерации согласно приложению N 1 Приказа Роснедвижи- мости от 15.03.2007 N П/053, а Управления Роснедвижи- мости по субъекту Российской Федерации - на временную структуру согласно Приказу Роснедвижи- мости от 24.01.2006 N П/006 | Директор ФГУ "ЗКП", руководитель Управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ; нач. Упр. Росн. Чепурина О.Н.; нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Согласова- ние структуры с Роснедвижи- мостью, утверждение приказами Управления Роснедвижи- мости и ФГУ "ЗКП" по субъекту Российской Федерации |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка и утвержде- ние плана- графика мероприятий по переходу на техноло- гию центра- лизованного ведения кадастрово- го учета объектов недвижи- мости по субъекту РФ | Директор ФГУ "ЗКП", Управление Роснедвижи- мости по субъекту РФ; нач. Упр. Росн. Чепурина О.Н., нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Утверждение плана- графика мероприятий по переходу на технологию централизо- ванного ведения кадастрово- го учета объектов недвижи- мости | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программно- технические и техноло- гические вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наладка серверного и сетевого оборудова- ния | Директор ФГУ "ЗКП" | Пуско- наладка оборудова- ния, наст- ройка обще- системного ПО | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка программно- го обеспечения автоматизи- рованной системы государст- венного кадастра недвижи- мости (АС ГКН) для ведения централизо- ванного учета объ- ектов нед- вижимости | Директор ФГУ "ЗКП" | Установка программно- го обеспечения автоматизи- рованной системы государст- венного кадастра недвижи- мости (АС ГКН) для ведения централизо- ванного учета объ- ектов нед- вижимости | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Определение перечня районов, в которых будут создаваться территори- альные офисы и удаленные рабочие места. Определение схемы взаи- модействия управлений Роснедвижи- мости, территори- альных отделов управлений Роснедвижи- мости и ФГУ "ЗКП" в технологии централи- зованного учета | Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Перечень территори- альных офисов, перечень удаленных рабочих мест. Определение off-line или on-line технологии по районам. Определение способов доставки документов в ФГУ "ЗКП" (автотранс- порт, иной транспорт, почта). Разработка и утвержде- ние струк- турной схе- мы центра- лизованного учета объектов недвижимо- сти на ре- гиональном уровне |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Установка и настройка программно- го обеспе- чения ПК ПВД в районах, где будут создаваться территори- альные офисы (в филиалах ФГУ "ЗКП") | Директор ФГУ "ЗКП" | Установка программно- го обеспе- чения, настройка взаимо- действия с ФГУ "ЗКП". Тестирова- ние системы |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Комплексная проверка работоспо- собности технических средств управления Роснедвижи- мости, ФГУ "ЗКП" и территори- альных офисов с учетом телекомму- никационной компоненты | Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Пивоваров Е.А. | Проверка устойчивой работы каналов связи в режиме удаленного доступа. Тестирова- ние системы |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организаци- онные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание службы технологов из специа- листов управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ и ФГУ "ЗКП" | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП" | Совместный приказ о создании службы технологов, регламент работы службы, распределе- ние обязан- ностей | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подготовка учебных классов для обучения персонала внедряемым технологиям ведения кадастрово- го учета | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП" | Совместный приказ об организации переподго- товки поль- зователей | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обучение специалис- тов управлений Роснедвижи- мости по субъекту РФ, терри- ториальных отделов управлений Роснедвижи- мости и ФГУ "ЗКП" технологиям ведения кадастрово- го учета, в том числе работе с фотообраза- ми докумен- тов объек- тов учета и ортофото- планами территории субъекта РФ | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Чепурина О.Н. | Обучение специалис- тов управлений Роснедвижи- мости по субъекту РФ, терри- ториальных отделов управлений Роснедвижи- мости и ФГУ "ЗКП" |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Определение и согласо- вание перечня СК, в которых ведется кадастровый учет в субъекте | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Утвержден- ный перечень СК субъекта | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация работы землеустро- ительных организаций в принятых СК субъекта РФ | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Пересчет каталогов координат ОМС в МСК субъекта Российской Федерации, издание приказа Управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ по переходу на МСК субъекта РФ |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Организация пересчета кадастровой информации в принятые СК субъекта | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Пересчет кадастровой информации в принятые СК субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 4. | Информаци- онное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обновление классифика- тора адре- сов России (КЛАДР) в АИС ГКН | Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Ежемесячное обновление КЛАДР в АИС ГКН | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.2. | Подготовка векторной схемы кадастрово- го деления субъекта РФ в целом | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Анализ векторизо- ванной схемы кадастрово- го деления, выполненной подрядчика- ми работ, и исправление ошибок |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Создание векторного адресного плана территории субъекта РФ | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Векторный адресный план территории субъекта РФ |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Нормализа- ция баз данных, тестовый перенос данных в АИС ГКН | Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Мирошниченко С.Г. | Исправление технических ошибок, ввод недостающей информации по сведени- ям из фонда данных |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Подготовка векторной схемы кадастрово- го деления района с учетом принятых СК в субъекте | Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Кадастровое деление в векторном виде |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Создание ортофото- планов на территории субъекта РФ в рамках Госконтрак- тов Роснед- вижимости субъекта РФ. Загрузка ортофото- планов в АИС ГКН | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Получение от подряд- ных органи- заций ОФП по районам в соответ- ствии с календарным планом соответст- вующего государст- венного контракта, проверка и загрузка в АИС ГКН | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 4.7. | Корректи- ровка на основе ортофото- планов кадастрово- го деления территории субъекта РФ | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП"; нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Кадастровое деление в векторном виде, откорректи- рованное с учетом ортофото- планов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 5. | Опытная эксплуата- ция АИС ГКН в районах, где внедрение технологии централизо- ванного ведения ка- дастрового учета зап- ланировано в первую очередь | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП" | Решение о выборе пер- воочередных районов, параллель- ное ведение кадастрово- го учета ЗУ в ЕГРЗ-Т и АИС ГКН |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Переход на централизо- ванную технологию ведения кадастрово- го учета земельных участков в АИС ГКН | Руководитель управления Роснедвижи- мости по субъекту РФ Директор ФГУ "ЗКП" | Поэтапный перевод районов на централизо- ванный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 7. | Перевод архивов в ФГУ "ЗКП" на уровень субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Перемещение архива кадастрово- го учета из филиалов ФГУ "ЗКП" в центральный аппарат ФГУ "ЗКП" субъекта Российской Федерации | Директор ФГУ "ЗКП" | Инвентари- зация архивов кадастрово- го учета, оформление описи каж- дой единицы архивного хранения. Составление реестра ар- хивных дел. Оформление акта прие- ма-передачи с приложен- ными реестрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 7.2. | Перемещение архива текущих дел из филиалов ФГУ "ЗКП" в центральный аппарат ФГУ "ЗКП" субъекта Российской Федерации по мере перевода районов на технологию централизо- ванного кадастрово- го учета | Директор ФГУ "ЗКП" | Передача в ФГУ "ЗКП" архивов кадастровых дел из отделов- филиалов по акту приема- передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |