Приложение N 1

Утвержден

Приказом Роснедвижимости

от 23 декабря 2008 г. N П/0558

Примерный план-график мероприятий

по переходу на технологию централизованного ведения

кадастрового учета земельных участков в территориальных

органах и подведомственных организациях Роснедвижимости

по субъектам Российской Федерации, в которых в 2009 году

будут реализованы мероприятия по созданию условий

для перехода на технологию централизованного

государственного кадастрового учета

недвижимости в 2010 году

В официальном тексте документа ячейки, выделенные темным цветом, в электронной версии документа обозначены знаком Х.

| N п/п | Мероприятия | Ответственные | Результат | Срок окончания мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь | де- кабрь | ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь | де- кабрь |
| 1. Создание инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение поме- щением соответ- ствующей площади ФГУ "ЗКП" по субъекту Россий- ской Федерации | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП" | Оформление прав на помещение. Ремонт помещения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | оформление долж- ным образом прав владения на помещение |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | реконструкция и ремонт помещений (полы, стены, окна, двери) для организации рабо- чих мест (в % от общей площади помещения) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | ремонт электрики, водопровода, канализации, отопления |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | подготовка сер- верного помещения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | подготовка помещения архивохранилища |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание необхо- димых технических условий для веде- ния и эксплуата- ции АС ГКН | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП" | Разработка ТЗ, проектирование, монтаж и пускона- ладка инженерных сетей (силовая электрика, системы пожарной и охран- ной сигнализации, контроля и управ- ления доступом, газового пожароту- шения, кондициони- рования, структу- рированная кабель- ная и локальная вычислительная сети, пр.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | электроснабжение и силовое оборудование |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | монтаж СКС/ЛВС |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | подсистема охран- ной и пожарной сигнализации |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | подсистема газового пожаротушения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | подсистема контроля доступа |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | монтаж прецизионных кондиционеров |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Переход ФГУ "ЗКП" по субъекту Рос- сийской Федерации на типовую струк- туру согласно приложению N 1 Приказа Роснедви- жимости от 15.03.2007 N П/053, а Управ- ления Роснедвижи- мости по субъекту Российской Феде- рации - на вре- менную структуру согласно Приказу Роснедвижимости от 24.01.2006 N П/006 (в разрезе районов) | Директор ФГУ "ЗКП", руково- дитель Управле- ния Роснедвижи- мости по субъекту РФ, нач. Упр. Росн. Чепурина О.Н., нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Согласование структуры с Роснедвижимостью, утверждение при- казами Управления Роснедвижимости и ФГУ "ЗКП" по субъекту Россий- ской Федерации |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка и ут- верждение плана- графика мероприя- тий по переходу на технологию централизованного ведения кадастро- вого учета объек- тов недвижимости по субъекту РФ | Директор ФГУ "ЗКП", Управле- ние Роснедвижи- мости по субъекту РФ, нач. Упр. Росн. Чепурина О.Н., нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Утверждение плана- графика мероприя- тий по переходу на технологию центра- лизованного веде- ния кадастрового учета объектов недвижимости | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программно-технические и технологические вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наладка серверно- го и сетевого оборудования | Директор ФГУ "ЗКП" | Пусконаладка оборудования, настройка общесис- темного ПО |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка про- граммного обеспе- чения автоматизи- рованной системы государственного кадастра недвижи- мости (АС ГКН) для ведения централизованного учета объектов недвижимости | Директор ФГУ "ЗКП" | Установка програм- много обеспечения автоматизированной системы государст- венного кадастра недвижимости (АС ГКН) для ведения централизованного учета объектов недвижимости |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание инфраструктуры каналов связи | Руководитель Управления Рос- недвижимости, Директор ФГУ "ЗКП" Пивова- ров Е.А. | Подключение объек- тов районного уровня к регио- нальной IP-сети |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Определение перечня районов, в которых будут создаваться территориальные офисы и удаленные рабочие места. Определение схемы взаимодействия управлений Роснедвижимости, территориальных отделов управле- ний Роснедвижи- мости и ФГУ "ЗКП" в технологии централизованного учета | Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Перечень террито- риальных офисов, перечень удаленных рабочих мест. Определение off- line или on-line технологии по районам. Определе- ние способов до- ставки документов в ФГУ "ЗКП" (авто- транспорт, иной транспорт, почта). Разработка и утверждение структурной схемы централизованного учета объектов не- движимости на ре- гиональном уровне |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка и наст- ройка программно- го обеспечения ПК ПВД в районах, где будут созда- ваться террито- риальные офисы (в филиалах ФГУ "ЗКП") (в разрезе районов) | Директор ФГУ "ЗКП" | Установка программного обеспечения, настройка взаимодействия с ФГУ "ЗКП". Тестирование системы |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Комплексная про- верка работоспо- собности техни- ческих средств Управления Рос- недвижимости, ФГУ "ЗКП" и террито- риальных офисов с учетом телеком- муникационной компоненты (в разрезе районов) | Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Пивоваров Е.А. | Проверка устойчивой работы каналов связи в режиме удаленного доступа. Тестирование системы |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание службы технологов из специалистов Управления Рос- недвижимости по субъекту РФ и ФГУ "ЗКП" | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП" | Совместный приказ о создании службы технологов, рег- ламент работы службы, распреде- ление обязанностей | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка учеб- ных классов для обучения персона- ла внедряемым технологиям веде- ния кадастрового учета | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП" | Совместный приказ об организации переподготовки пользователей | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обучение специа- листов управлений Роснедвижимости по субъекту РФ, территориальных отделов управле- ний Роснедвижи- мости и ФГУ "ЗКП" технологиям веде- ния кадастрового учета, в том чис- ле работе с фото- образами докумен- тов объектов уче- та и ортофотопла- нами территории субъекта РФ | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Чепурина О.Н. | Обучение специалистов управлений Роснедвижимости по субъекту РФ, территориальных отделов управлений Роснедвижимости и ФГУ "ЗКП" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Определение и согласование перечня СК, в которых ведется кадастровый учет в субъекте | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Утвержденный перечень СК субъекта | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Организация рабо- ты землеустрои- тельных организа- ций в принятых СК субъекта РФ | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Пересчет каталогов координат ОМС в МСК субъекта Рос- сийской Федерации, издание приказа Управления Рос- недвижимости по субъекту РФ по переходу на МСК субъекта РФ |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация пере- счета кадастровой информации в при- нятые СК субъекта (в разрезе районов) | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Пересчет кадастровой информации в принятые СК субъекта |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление клас- сификатора адре- сов России (КЛАДР) в АИС ГКН | Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Завилова Н.С. | Ежемесячное обновление КЛАДР в АИС ГКН | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Подготовка векторной схемы кадастрового деления субъекта РФ в целом | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Анализ векторизо- ванной схемы кадастрового деле- ния, выполненной подрядчиками ра- бот, и исправление ошибок |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Создание векторного адресного плана территории субъекта РФ | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Векторный адресный план территории субъекта РФ |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Нормализация баз данных, тестовый перенос данных в АИС ГКН (в разре- зе районов) | Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Ми- рошниченко С.Г. | Исправление тех- нических ошибок, ввод недостающей информации по све- дениям из фонда данных |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка векторной схемы кадастрового деления района с учетом принятых СК в субъекте (в разрезе районов) | Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Кадастровое деление в векторном виде |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Создание ортофо- топланов на тер- риторию субъекта РФ в рамках Госконтрактов Роснедвижимости субъекта РФ. Загрузка орто- фотопланов в АИС ГКН (в разрезе районов) | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Получение от под- рядных организаций ОФП по районам в соответствии с календарным планом соответствующего государственного контракта, провер- ка и загрузка в АИС ГКН | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.7 | Корректировка на основе ортофото- планов кадастро- вого деления тер- ритории субъекта РФ (в разрезе районов) | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП", нач. Упр. Росн. Пикин А.В. | Кадастровое деле- ние в векторном виде, откорректи- рованное с учетом ортофотопланов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Опытная эксплуа- тация АИС ГКН в районах, где вне- дрение технологии централизованного ведения кадастро- вого учета запла- нировано в первую очередь | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП" | Решение о выборе первоочередных районов, парал- лельное ведение кадастрового учета ЗУ в ЕГРЗ-Т и АИС ГКН |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Переход на цент- рализованную тех- нологию ведения кадастрового учета земельных участков в АИС ГКН | Руководитель Управления Роснедвижимости по субъекту РФ, Директор ФГУ "ЗКП" | Поэтапный перевод районов на центра- лизованный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Перемещение архи- ва кадастрового учета из филиалов ФГУ "ЗКП" в цент- ральный аппарат ФГУ "ЗКП" субъек- та Российской Федерации | Директор ФГУ "ЗКП" | Инвентаризация архивов кадастро- вого учета, оформ- ление описи каждой единицы архивного хранения. Состав- ление реестра архивных дел. Оформление акта приема-передачи с приложенными реестрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Перемещение архи- ва кадастрового учета из филиа- лов ФГУ "ЗКП" в центральный аппа- рат ФГУ "ЗКП" субъекта Россий- ской Федерации (в разрезе районов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |