Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114, утвердивший данную форму, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Приложение N 3.2

к Приказу Минэнерго России

от "__" _____ 2010 г. N __

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для генерирующих компаний

| N п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектный этап |  |
| 1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
| 1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
| 2 | Проектный этап |  |
| 2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
| 2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
| 2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
| 2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
| 2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
| 2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
| 3 | Организационный этап |  |
| 3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
| 3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
| 3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие |
| 3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
| 4 | Строительные работы |  |
| 4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
| 4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
| 4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
| 4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
| 4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
| 4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
| 5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) |  |
| 5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
| 5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
| 5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
| 5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
| 5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
| 5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
| 6 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |
| 6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | работа |
| 6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
| 6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
| 6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | событие |

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

для сетевых компаний

| N п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
| 2 | Организационный этап |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
| 3.5. | Завершение строительства | событие |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |