Приложение

к Указанию Минтопэнерго России

от 5 сентября 1997 г. N BО-117

ФОРМА НМ (НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ) МЕСЯЧНАЯ

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБУСТРОЙСТВЕ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВВОДУ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 1993 Г.

N 180 И ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ

Представляется по невведенным ранее месторождениям до 5-го числа следующего за отчетным месяца.

Перечень показателей:

1. Наименование месторождения;

2. Срок ввода в разработку, квартал;

3. Состав пускового комплекса,

в том числе:

4. Капвложения, млн. руб. (план / факт с начала года);

5. Строительно - монтажные работы, млн. руб. (план / факт с начала года);

6. Дожимная насосная станция, тыс. куб. метров в сутки;

7. Дожимная насосная станция: состояние строительства (отсыпка площадки; монтаж металлоконструкций, блок - боксов и технологического оборудования; электромонтажные и КИПовские работы; испытание; ввод в действие по акту РК);

8. Нефтесборные сети, план, км;

9. Нефтесборные сети: наличие труб, сварено, вырыто траншей, изолировано, испытано, введено по акту РК, км;

10. Напорный нефтепровод, план, км;

11. Напорный нефтепровод: наличие труб, сварено, вырыто траншей, изолировано, испытано, введено по акту РК, км;

12. Промысловая автодорога, план, км;

13. Промысловая автодорога: отсыпано земполотна; уложено плит; покрытие; введено по акту РК, км;

14. ВЛ-6 кВ, план, км;

15. ВЛ-6 кВ: расчищено трасс; забито свай; установлено опор; натянуто провода; введено в действие по акту РК, км;

16. Подстанция 35/6 кВ, план, шт.;

17. Подстанция 35/6 кВ: состояние строительства; ввод по акту РК;

18. Наличие лицензии на освоение месторождения - N, кем и когда выдана, причины задержки с выдачей;

19. Наличие отвода земли под обустройство - (см. п. 18);

20. Наличие акта выбора площадки - (см. п. 18);

21. Согласование с природоохранными органами - (см. п. 18);

22. Наличие у заказчика ПСД и РД на объемы текущего года.

Вид сообщения: Представляется в произвольной форме.