Приложение Е

к Методическим указаниям

МДС 11-18.2005

(пример оформления Приложения В)

СОПОСТАВИМАЯ ВЕДОМОСТЬ

изменения сметной стоимости строительства

Учебно-лабораторного корпуса политехнического института

__________________________________________________________________

(наименование пересматриваемого проекта строительства)

по позициям сводного сметного расчета

(тыс. рублей в ценах в соответствии

с п. 4.4 настоящих МУ)

┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│N    │Номера │ Наименование │Ранее утверж-    │    Заявленная   │    Изменение    │    Изменение сметной стоимости строительства   │

│пози-│сметных│    глав,     │денная сметная   │     сметная     │     сметной     │                    по причинам                 │

│ции  │расче- │  объектов,   │стоимость строи- │    стоимость    │    стоимости    ├─────┬────────┬─────┬───────┬──────┬─────┬──────┤

│свод-│тов    │  видов работ │тельства         │  строительства  │  строительства  │изме-│введения│изме-│измене-│недо- │при- │изме- │

│но-  │и смет │   и затрат   │                 │                 │"+" - увеличение;│нения│новых   │нения│ния    │рабо- │мене-│нения │

│смет-│       │ по Сводному  │                 │                 │ "-" - снижение  │мощ- │строи-  │стои-│условий│ток   │ния  │объ-  │

│ного │       │   сметному   │                 │                 │                 │нос- │тельных │мости│строи- │проек-│более│емно- │

│рас- │       │    расчету   │                 │                 │                 │ти,  │законо- │обо- │тельст-│тных, │доро-│плани-│

│чета │       │              │                 │                 │                 │про- │датель- │рудо-│ва,    │науч- │го-  │ровоч-│

│     │       │              │                 │                 │                 │пуск-│ных     │ва-  │в т.ч. │но-   │стоя-│ных,  │

│     │       │              │                 │                 │                 │ной  │актов,  │ния, │из-за  │иссле-│щих  │конст-│

│     │       │              ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤спо- │норм,   │не   │увели- │дова- │мате-│рук-  │

│     │       │              │всего   │в том   │всего   │в том   │всего   │в том   │соб- │техни-  │свя- │чения  │тельс-│риа- │тив-  │

│     │       │              │        │числе   │        │числе   │        │числе   │нос- │ческих  │зан- │его    │ких   │лов, │ных,  │

│     │       │              │        │СМР     │        │СМР     │        │СМР     │ти,  │условий,│ное  │про-   │изыс- │изде-│инже- │

│     │       │              │        ├────────┤        ├────────┤        ├────────┤вмес-│решений │с по-│должи- │ка-   │лий, │нерных│

│     │       │              │        │обору-  │        │обору-  │        │обору-  │ти-  │местной │выше-│тель-  │тель- │обо- │реше- │

│     │       │              │        │дование │        │дование │        │дование │мос- │адми-   │нием │ности  │ских  │рудо-│ний   │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │ти,  │нистра- │его  │       │орга- │вания│в ходе│

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │гру- │ции     │про- │       │низа- │по   │строи-│

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │зо-  │и т.д.  │из-  │       │ций   │срав-│тель- │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │обо- │        │води-│       │      │нению│ства  │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │рота │        │тель-│       │      │с    │      │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │и    │        │ности│       │      │ранее│      │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │т.д. │        │     │       │      │ут-  │      │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │верж-│      │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │ден- │      │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │ной  │      │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │ПСД  │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│  1  │   2   │       3      │   4    │   5    │    6   │    7   │   8    │    9   │  10 │   11   │  12 │   13  │  14  │  15 │  16  │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 1.      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Подготовка    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │территории    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительства │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│1    │       │Оформление    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │земельного    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │участка и     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │разбивочные   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │работы        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│1.1  │       │Затраты по    │1,26    │-       │1,26    │-       │-       │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │отводу земель-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ного участка, │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │выдаче        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │архитектурно- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │планировочного│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │задания и     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │выделению     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │красных линий │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │застройки     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│1.2  │Объект-│Затраты       │-       │-       │1,86    │-       │+1,86   │-       │-    │+1,86   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │ный    │по разбивке   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │сметный│основных осей │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │расчет │зданий и      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │(далее │сооружений,   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │ОСР) N │переносу их   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │1.1.98 │в натуру и    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │закреплению   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │пунктами и    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │знаками       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│2    │       │Освоение      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │территории    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительства │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│2.1  │ОСР N  │Затраты,      │-       │-       │10,19   │-       │+10,19  │-       │-    │-       │-    │-      │+10,19│-    │-     │

│     │1.2.98 │связанные     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │с компенсацией│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │за сносимые   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строения      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │1,26    │-       │13,31   │-       │+12,05  │-       │-    │+1,86   │-    │-      │+10,19│-    │-     │

│     │       │главе 1:      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 2. Ос-  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │новные объекты│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительства │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│2.1  │ОСР    │Учебный кор-  │10313,66│8073,13 │10517,64│8711,97 │+203,98 │+638,84 │-    │+203,98 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 2.98 │пус, в т.ч.   │        │------- │        │------- │        │------- │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │технологичес- │        │1740,90 │        │1523,80 │        │-217,10 │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │кое оборудо-  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │вание         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 3.      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Объекты       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │подсобного и  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │обслуживающего│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │назначения    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│-    │-      │-             │-       │-       │-       │-       │-       │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 4.      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Объекты энер- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │гетического   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │хозяйства     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.1  │ОСР    │ТП типа       │65,12   │52,52   │128,82  │65,96   │+63,7   │+13,44  │-    │-       │-    │+63,7  │-     │-    │-     │

│     │N 3.98 │2ТО-400       │        │-----   │        │-----   │        │------  │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │(две шт.)     │        │12,51   │        │57,94   │        │+45,43  │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.2  │ОСР N  │Кабели        │3,91    │3,91    │7,45    │7,45    │+3,54   │+3,54   │-    │+3,54   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │4.1.98 │низковольтные │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.3  │ОСР N  │Кабели        │11,79   │11,79   │10,81   │10,81   │-0,98   │-0,98   │-    │-0,98   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │4.2.98 │высоковольтные│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.4  │ОСР N  │Кабели        │-       │-       │104,53  │104,53  │+104,53 │+104,53 │-    │+104,53 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │4.3.98 │высоковольтные│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │от РТП до ТЭЦ │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │80,82   │68,22   │251,61  │188,75  │+170,79 │+120,53 │-    │+107,09 │-    │+63,7  │-     │-    │-     │

│     │       │главе 4:      │        │-----   │        │------  │        │------- │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │              │        │12,51   │        │57,94   │        │+45,43  │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 5.      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Объекты       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │транспортного │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │хозяйства     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и связи       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│5.1  │ОСР    │Телефонная    │5,80    │5,80    │4,79    │4,79    │-1,01   │-1,01   │-    │-1,01   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 5.98 │канализация   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │(ввод)        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│5.2  │ОСР N  │Радиоввод     │1,34    │1,34    │0,19    │0,19    │-1,15   │-1,15   │-    │-1,15   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │6.1.98 │              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│5.3  │ОСР N  │Радиофикация  │-       │-       │0,65    │0,65    │+0,65   │+0,65   │-    │+0,65   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │6.2.98 │              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │7,14    │7,14    │5,63    │5,63    │-1,51   │-1,51   │-    │-1,51   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │главе 5:      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 6.      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Наружные сети │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и сооружения  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │водоснабжения,│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │канализации,  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │теплоснабжения│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и газоснаб-   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │жения         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.1  │ОСР    │Перекладка ин-│17,54   │17,54   │131,87  │131,87  │+114,33 │+114,33 │-    │-       │-    │+114,33│-     │-    │-     │

│     │N 7.98 │женерных сетей│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┬─────┼──────┤

│6.2  │ОСР    │Резервуар гря-│41,63   │41,63   │-       │-       │-41,63  │-41,63  │-    │-41,63  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 8.93 │зеотстойника  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.3  │ОСР N  │Водопровод    │21,89   │21,89   │1,19    │1,19    │-20,70  │- 20,70 │-    │-20,70  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │9.1.98 │внутриплоща-  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │дочный        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.4  │ОСР N  │Водопровод    │-       │-       │361,12  │361,12  │+361,12 │+361,12 │-    │+361,12 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │9.2.98 │внеплощадочный│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.5  │ОСР    │Канализация   │16,39   │16,39   │19,16   │19,16   │+2,77   │+2,77   │-    │+2,77   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 10.98│              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.6  │ОСР    │Теплотрасса   │91,38   │91,38   │89,98   │89,98   │-1,39   │-1,39   │-    │-1,39   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 11.98│внутриплоща-  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │дочная        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.7  │ОСР    │Канализацион- │31,81   │31,81   │-       │-       │-31,81  │-31,81  │-    │-31,81  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 12.93│ный коллектор │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.8  │ОСР N  │Дренаж и      │60,34   │60,34   │44,56   │44,56   │-15,77  │-15,77  │-    │-15,77  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │13.1.98│водостоки     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.9  │ОСР N  │Водосток      │-       │-       │137,47  │137,47  │+137,47 │+137,47 │-    │+137,47 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │13.2.98│внеплощадочный│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.10 │ОСР N  │Очистные      │-       │-       │174,80  │159,38  │+174,80 │+23,47  │-    │+174,80 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │13.3.98│сооружения    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │водостока     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.11 │ОСР    │Реконструкция │-       │-       │5,21    │4,13    │+5,21   │+4,13   │-    │+5,21   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 14.98│канализацион- │        │        │        │----    │        │-----   │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │но-насосной   │        │        │        │1,08    │        │+1,08   │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │станции       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.12 │ОСР N  │Резервуары для│-       │-       │227,40  │225,16  │+227,40 │+225,16 │-    │+227,40 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │15.1.98│воды, емкостью│        │        │        │------  │        │------- │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │2000 куб. м   │        │        │        │2,24    │        │+2,24   │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │(две шт.)     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.13 │ОСР N  │Аварийная     │-       │-       │53,40   │52,99   │+53,40  │+52,99  │-    │+53,40  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │15.2.98│емкость       │        │        │        │-----   │        │------  │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │с объемом -   │        │        │        │0,41    │        │+0,41   │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │1000 куб. м   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.14 │ОСР    │Насосные      │-       │-       │20,91   │10,58   │+20,91  │+10,58  │-    │+20,91  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 16.98│станции 1-го  │        │        │        │-----   │        │------  │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │подъема       │        │        │        │10,32   │        │+10,32  │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.15 │ОСР    │Павильоны узла│-       │-       │6,18    │6,18    │+6,18   │+6,18   │-    │+6,18   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 17.98│управления    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │подачей поды  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │280,98  │280,98  │1273,25 │1243,77 │+992,27 │+826,90 │-    │+877,96 │-    │+114,33│-     │-    │-     │

│     │       │главе 6:      │        │        │        │------- │        │------- │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │              │        │        │        │14,05   │        │+14,05  │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 7. Бла- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │гоустройство  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и озеленение  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │территории    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.1  │ОСР    │Вертикальная  │60,67   │60,67   │35,71   │35,71   │-24,96  │-24,96  │-    │-       │-    │-24,96 │-     │-    │-     │

│     │N 18.98│планировка    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.2  │ОСР N  │Дороги, троту-│251,29  │251,29  │260,66  │260,66  │+9,37   │+9,37   │-    │-       │-    │+9,37  │-     │-    │-     │

│     │19.1.98│ары, площадки │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.3  │ОСР N  │Дорога        │-       │-       │10,55   │10,54   │+10,54  │+10,55  │-    │+10,55  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │19.2.98│к очистным    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │сооружениям   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.4  │ОСР    │Малые формы   │56,45   │56,45   │51,08   │51,08   │-5,38   │-5,38   │-    │-5,38   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 20.98│              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.5  │ОСР    │Наружное      │47,71   │47,71   │24,33   │24,33   │-23,38  │-23,38  │-    │-23,38  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 21.98│освещение     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.6  │ОСР    │Ограждение    │-       │-       │68,82   │68,82   │+68,82  │+68,82  │-    │+68,82  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │N 22.98│водозаборного │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │узла и зеленой│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │зоны          │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.7  │ОСР N  │Вырубка       │-       │-       │13,11   │-       │+13,11  │-       │-    │-       │-    │-      │+13,11│-    │-     │

│     │23.1.98│деревьев      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.8  │ОСР N  │Пересадка     │19,83   │17,15   │10,08   │7,50    │-9,75   │-9,65   │-    │-       │-    │-      │-9,75 │-    │-     │

│     │23.2.98│деревьев и    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │кустарников   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.9  │ОСР N  │Посадка де-   │-       │-       │117,33  │117,33  │+117,33 │+117,33 │-    │+117,33 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │23.3.98│ревьев взамен │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │вырубаемых    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.10 │ОСР N  │Озеленение    │88,46   │88,46   │81,69   │81,69   │-6,77   │-6,77   │-    │-6,77   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │23.4.98│территории    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.11 │ОСР N  │Устройство но-│-       │-       │108,61  │108,61  │+108,61 │+108,61 │-    │+108,61 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │24.1.98│вых спортпло- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │щадок взамен  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │сносимых      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.12 │ОСР N  │Спортивные    │-       │-       │53,31   │53,31   │+53,31  │+53,31  │-    │+53,31  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │24.2.98│сооружения    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │524,41  │521,73  │835,28  │819,58  │+310,85 │+297,85 │-    │+323,09 │-    │-15,59 │+3,36 │-    │-     │

│     │       │главе 7:      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого сметная │11208,27│8951,20 │12896,72│10969,70│+1688,4 │+1882,61│-    │+1512,47│-    │+162,44│+13,55│-    │-     │

│     │       │стоимость по  │        │------- │        │--------│        │--------│     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │главам 1 - 7: │        │1753,41 │        │1595,79 │        │-157,62 │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 8. Вре- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │менные здания │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и сооружения  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│8.1  │       │Временные зда-│-       │-       │145,53  │145,53  │+145,53 │+145,53 │-    │+125,03 │-    │+18,93 │+1,56 │-    │-     │

│     │       │ния и сооруже-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ния (учтены   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │в объектных   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │сметах)       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│8.2  │       │Возвратные    │-       │-       │-21,83  │-21,83  │(-)21,83│(-)21,83│-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │суммы         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │-       │-       │145,53  │145,53  │+145,53 │+145,53 │-    │+125,03 │-    │+18,93 │+1,56 │-    │-     │

│     │       │главе 8:      │        │        │-21,83  │-21,83  │(-)21,83│(-)21,83│     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого сметная │11208,27│8951,20 │13042,25│11115,23│+1833,9 │+2028,14│-    │+1637,50│-    │+181,37│+15,11│-    │-     │

│     │       │стоимость по  │        │------- │-21,83  │--------│(-)21,83│--------│     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │главам 1 - 8: │        │1753,41 │        │1595,79 │        │-157,62 │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │              │        │        │        │-21,83  │        │(-)21,83│     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 9.      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Прочие работы │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и затраты     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.1  │       │Дополнительные│-       │-       │187,10  │187,10  │+187,10 │+187,10 │-    │+160,76 │-    │+24,31 │+2,03 │-    │-     │

│     │       │затраты при   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │производстве  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительно-  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │монтажных     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │работ в зимнее│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │время         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.2  │       │Дополнительный│223,78  │-       │68,93   │-       │-154,85 │-       │-    │-154,85 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │транспорт     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │материалов за │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │пределы города│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.3  │       │Затраты на    │-       │-       │21,20   │-       │+21,20  │-       │-    │+21,20  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │содержание    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │действующих   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │постоянных    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │автомобильных │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │дорог и       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │восстановление│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │их после      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │окончания     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительства │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.4  │       │Затраты       │-       │-       │315,47  │-       │+315,47 │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │по перевозке  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │автомобильным │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │транспортом   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │работников    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительных  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и монтажных   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │организаций   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.5  │       │Затраты, свя- │-       │-       │190,56  │-       │+190,56 │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │занные с пре- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │мированием за │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ввод в дейст- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │вие построен- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ных объектов  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.6  │       │Затраты,      │0,92    │-       │1,09    │-       │+0,17   │-       │-    │-       │-    │+0,17  │-     │-    │-     │

│     │       │связанные с   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │оплатой услуг │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │регионального │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │центра по це- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │нообразованию │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │в строительст-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ве (РЦЦС)     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.7  │       │Средства на   │275,25  │-       │275,25  │-       │-       │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │покрытие зат- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │рат строитель-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ных организа- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ций по плате- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │жам (страховым│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │взносам) на   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │добровольное  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │страхование,  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │в том числе   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительных  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │рисков        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.8  │       │Средства на   │70,24   │-       │70,24   │-       │-       │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │организацию   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │и проведение  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │подрядного    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │торга         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │(тендера)     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │570,19  │-       │1129,84 │187,10  │+559,65 │+87,10  │-    │+27,11  │-    │+24,48 │+2,03 │-    │-     │

│     │       │главе 9:      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 10. Со- │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │держание ди-  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │рекции (техни-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ческого надзо-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ра) строящего-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ся предприятия│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│10.1 │       │Содержание ди-│47,60   │-       │50,83   │-       │+3,24   │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │рекции (техни-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ческого надзо-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ра) строящего-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ся предприятия│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строит. и     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │технадзор     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 11.     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Подготовка    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │эксплуатацион-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ных кадров    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│-    │-      │-             │-       │-       │-       │-       │-       │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Глава 12.     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Проектные и   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │изыскательские│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │работы, автор-│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │ский надзор   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.1 │       │Предпроектные │115,32  │-       │135,05  │-       │+19,73  │-       │-    │+19,73  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │и проектные   │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │работы        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.2 │       │Изыскательские│9,3     │-       │15,44   │-       │+6,14   │-       │-    │+6,14   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │работы        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.3 │       │Авторский     │11,82   │-       │13,41   │-       │+1,59   │-       │-    │+1,59   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │надзор        │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.4 │       │Экспертиза    │5,77    │-       │6,75    │-       │+0,98   │-       │-    │+0,98   │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │проектов      │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.5 │       │Разработка и  │2,88    │-       │-       │-       │-2,88   │-       │-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │экспертиза    │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │тендерной     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │документации  │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │145,09  │-       │170,65  │-       │+25,56  │-       │-    │+28,44  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │главе 12:     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого сметная │11971,15│8951,20 │14393,57│11302,33│+2422,41│+2215,24│-    │+1693,05│-    │+205,85│+17,14│-    │-     │

│     │       │стоимость по  │        │------- │        │--------│        │--------│     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │главам 1 - 12:│        │1753,41 │        │1595,79 │        │-157,62 │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Возвратные    │-       │-       │-21,83  │-21,83  │(-)21,83│(-)21,83│-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │суммы         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Резерв на     │239,42  │190,43  │181,47  │123,11  │-77,28  │-104,17 │-    │-77,28  │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │непредвиденные│        │------  │<*>     │------  │        │------- │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │работы и      │        │35,07   │        │34,69   │        │-22,43  │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │затраты       │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Итого по      │12210,57│9141,63 │14575,04│11425,44│+2345,1 │+2111,07│-    │+1615,77│-    │+205,85│+17,14│-    │-     │

│     │       │смете:        │        │------- │        │--------│        │--------│     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │              │        │1788,48 │        │1630,48 │        │-180,05 │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │              │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │Возвратные    │-       │-       │-21,83  │-21,83  │(-)21,83│(-)21,83│-    │-       │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │суммы         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Долевое       │-       │-       │283,72  │283,72  │+283,72 │+283,72 │-    │+283,72 │-    │-      │-     │-    │-     │

│     │       │участие в     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │строительстве │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │энергетических│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │сетей         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Всего по      │12210,57│9141,63 │14836,93│11687,33│+2607,0 │+2372,96│-    │+1899,49│-    │+205,85│+17,14│-    │-     │

│     │       │сводной смете:│        │------- │        │--------│        │--------│     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │              │        │1788,48 │        │1892,37 │        │-180,05 │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Затраты,      │2442,11 │1828,33 │2967,38 │2337,47 │+521,08 │+474,59 │-    │+379,90 │-    │+41,17 │+3,43 │-    │-     │

│     │       │связанные с   │        │------- │        │------- │        │------- │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │уплатой налога│        │357,70  │        │378,47  │        │-36,01  │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │на добавленную│        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │стоимость     │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │(НДС)         │        │        │        │        │        │        │     │        │     │       │      │     │      │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│     │       │Всего по      │14652,68│10969,96│17804,31│14024,80│+3128,5 │+2847,55│-    │+2279,39│-    │+247,02│+20,57│-    │-     │

│     │       │сводной смете │        │--------│        │--------│        │--------│     │        │     │       │      │     │      │

│     │       │с НДС:        │        │2146,18 │        │2270,84 │        │-216,06 │     │        │     │       │      │     │      │

└─────┴───────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴──────┴─────┴──────┘

--------------------------------

<*>  Величина  резерва  на  непредвиденные  работы и затраты -

181,47  тыс. рублей приведена из расчета 2% от 9073,57 тыс. рублей

-  сметной  стоимости  невыполненных  работ  от заявленной сметной

стоимости   строительства   -   14393,57  тыс.  рублей  (стоимость

выполненных  работ  составляет  -  5320  тыс.  рублей  (в  ценах в

соответствии с п. 4.4 настоящих МУ).

Начальник      (директор)    службы

заказчика   на  строящемся  объекте

или директор инженерной организации

(выполняющей      часть     функций

заказчика  по договору с последним) ____________ _________________

подпись        Ф.И.О.

Проектная организация (ГИП)         ____________ _________________

подпись        Ф.И.О.

Согласовано:

Генеральный подрядчик               ____________ _________________

подпись        Ф.И.О.