Приложение

к договору

N __ от "__" ______ 199__ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА РАБОТУ

(Пример)

При оценке трудозатрат использовались "Временные нормативы времени на разработку и наладку программ вычислительных комплексов "Руководство по нормированию лабораторных работ", а также "Таблица нормативов на конструкторские работы", действующие в ОКБ "Пеленг".

Стоимость работы рассчитывалась в ценах 1995 г. и должна корректироваться в соответствии с изменением индекса цен.

Выполняемые работы:

1. Отладка стойки ВОИ в составе КМС в части отладки блока коммутации и резервирования, сопряжения стойки с КМС.

2. Отладка ПО ВОИ в составе КМС в части отладки группы программ сопровождения пеленгов, распознавания и обработки радиолокационной информации на проходе.

3. Доработка ПО КИС изделия 91У6 для сопряжения со стойкой ВОИ.

4. Согласование протоколов ФЗ изделия 91У6 с абонентами.

5. Проведение испытаний макета МВОИ в составе изделия 91У6 в войсковой части 29139 по согласованной методике.

Договор в целом выполняется в один этап, включающий 3 подэтапа.

Работы группируются по подэтапам следующим образом:

1 подэтап: Отладка стойки ВОИ в составе КМС в части отладки блока коммутации и резервирования, сопряжения стойки с КМС и доработка ПО КМС изделия 91У6 для сопряжения со стойкой ВОИ.

Начало подэтапа - 01.04.95. Окончание подэтапа - 30.06.95.

2 подэтап: Отладка ПО ВОИ в составе КМС в части отладки группы программ сопровождения пеленгов, распознавания и обработки радиолокационной информации и согласование ПФЗ изделия 91У6 с абонентами.

Начало подэтапа - 01.07.95. Окончание подэтапа - 31.12.95.

3 подэтап: Проведение испытаний макета МВОИ в составе изделия 91У6 в в/ч 29139 по согласованной методике.

Начало подэтапа - 01.07.95. Окончание подэтапа - 31.12.95.

Для отладки ПО стойки ВОИ требуется подключение стойки к КМС изделия 91У6. Это в свою очередь требует изготовления кабелей, сопряжения стойки с КМС и ряда других технических решений, а также доработки ПО изделия 91У6 в части сопряжения с абонентами.

Принимается, что программы на 70% состоят из программ II категории и на 30% из программ V категории.

Объем программ определяется в размере 2687 команд. Принимается, что сложность стойки ВОИ характеризуется коэффициентом приведенных блоков Кпр = 20.

При доработке ПО изделия 91У6 выполняются следующие работы (с трудозатратами на 1 команду):

1) разработка блок - схем - 1.022 ч/час.

0.383 ч/час.

2) разработка алгоритмов  - 1.136 ч/час.

0.447 ч/час.

3) кодирование - 0.114 ч/час.

4) подготовка программ к наладке - 0.909 ч/час.

0.270 ч/час.

5) автономная наладка программ - 2.698 ч/час.

1.058 ч/час.

Суммарные трудозатраты на одну команду - 5.879 ч/час.

2.272 ч/час.

Трудозатраты на разработку и отладку комплекса программ:

Т11 = 2687 x (0.7 x 5.879 + 0.3 x 2.272) = 12890 ч/час.

При отладке стойки ВОИ выполняются следующие работы (с трудозатратами на один приведенный блок):

1) настройка и отладка макета стойки - 200 ч/час.

2) проведение лабораторных испытаний и внесение изменений в документации - 196 ч/час.

Трудозатраты на отладку стойки ВОИ:

Т12 = (200 + 196) x 20 = 7920 ч/час.

Суммарные трудозатраты подэтапа 1 составляют:

Т1 = Т11 + Т12 = 12890 + 7920 = 20810 ч/час.

2 подэтап: Отладка ПО ВОИ в составе КМС в части отладки группы программ сопровождения пеленгов, распознавания и обработки радиолокационной информации и согласование ПФЗ изделия 91У6 с абонентами.

Объем комплекса программ ВОИ 95000 команд. В связи с тем, что отладка комплекса программ ВОИ в полном объеме в лабораторных условиях невозможна, а часть программ отлажена автономно в составе блока, планируемый объем отлаживаемых программ составит 8427 команд.

Принимается, что комплекс программ на 70% состоит из программ II категории и на 30% из программ V категории.

Выполняются следующие работы (с трудозатратами на одну команду):

1) подготовка программ к наладке - 0.909 ч/час.

0.270 ч/час.

2) наладка программ - 2.698 ч/час.

1.058 ч/час.

Суммарные трудозатраты на одну команду - 3.607 ч/час.

1.528 ч/час.

Трудозатраты при автономной отладке ПО МВОИ в составе стойки:

Т21 = 8427 x (0.7 x 5.607 + 0.5 x 1.528) = 24654 ч/час.

На согласование ПФЗ потребуется Т22 = 5000 ч/час.

Суммарные трудозатраты подэтапа 2 составляют:

Т2 = Т21 + Т22 = 24654 + 5000 = 27654 ч/час.

3  подэтап:  Проведение  испытаний  макета МВОИ в составе изделия

91У6 в в/ч 29159 по согласованной методике.

Подэтап выполняется за счет внутренних резервов исполнителя.

Расчет ФЗП по подэтапам производится по формуле:

ФЗП = Т x С1,

где: Т - трудоемкость работ в ч/час.;

С1 - стоимость 1 ч/час.

Стоимость 1 ч/час. принималась:

в период с 01.04.95 по 30.04.95 - 1650 руб.;

в период с 01.05.95 по 31.07.95 - 2100 руб.;

в период с 01.08.95 по 31.10.95 - 2600 руб.;

в период с 01.11.95 по 30.11.95 - 2700 руб.;

в период с 01.12.95 по 31.12.95 - 2850 руб.

Трудозатраты для отдельных подэтапов разбивались на части в соответствии с приведенными выше границами пропорционально продолжительности периодов, попадающих на тот или иной стоимостной интервал человека/часа.

Исходя из этого ФЗП по подэтапам в ценах 1995 года составляет:

подэтап 1 -

ФЗП1 = 6957 x 1650 + 15875 x 2100 = 11446050 + 29155500 = 40579550 рублей,

подэтап 2 -

ФЗП2 = 4606 x 2100 + 15818 x 2600 + 4606 x 2700 + 4606 x 2850 = 9672600 + 35926800 + 12436200 + 13127100 = 71162700 рублей.

Таким образом, расчетный ФЗП за работу в целом в ценах 1995 г. составит 111742050 рублей.

Расчет отчислений

Отчисления в Пенсионный фонд (ОПФ):

ОПФ = ФЗП x 0.28.

Отчисления на социальное страхование (ОСС):

ОСС = ФЗП x 0.054.

Отчисления на медицинское страхование (ОМС):

ОМС = ФЗП - 0.056.

Отчисления в фонд трудовой занятости (ОФТЗ):

ОФТЗ = ФЗП x 0.02.

Транспортный налог (ТН):

ТН = ФЗП x 0.01.

Налог на нужды общеобразовательных учреждений (ННОУ):

ННОУ = ФЗП x 0.01.

Целевой сбор на содержание милиции (ЦССИ):

ЦССИ = Змин. x Nмес. x К x 0.05,

где: Змин. - минимальная зарплата;

Nмес. - количество месяцев отчетного периода;

К - среднесписочная численность работников.

Налог на пользователей автодорог (Над):

Над = Цр x 0.024.

Налог на содержание жилфонда (НСЖ):

НСЖ = Цр x 0.015.

Налог на имущество (НИ):

НИ = Цр x 0.02.

Расчет себестоимости работ (СБС) производится по следующей формуле:

СБС = ФЗП + ОПФ + ОСС + ОМС + ФТЗ + НПА + ТН.

Расчет прибыли (ПР) производится по формуле:

ПР = ФЭП x 0.08.

Расчет цены (Ц) производится по следующей формуле:

Цр = СБС + ПР + ННОУ + НСЖ + ЦССМ + НИ.

Результаты расчетов приведены в структуре цены (приложение 5).

От Исполнителя

Главный бухгалтер